

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «24»\_\_\_\_07\_\_\_\_2017г. № \_274\_\_

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 13.11.2013 №5101 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2014-2017 годы»

В целях приведения муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2014-2017 годы в соответствие с периодом планирования бюджета Иркутского района на 2017-2019 годы, руководствуясь порядком принятий решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 19.09.2013 №3962 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации и порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования», протоколом общественных обсуждений от 22.02.2017, протоколом заседания экспертного Совета по вопросам разработки и реализации муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования от 27.06.2017, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского района, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 13.11.2013 №5101, изложить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-технического управления администрации Иркутского районного муниципального внести в оригинал постановления Иркутского районного муниципального образования от 13.11.2013 №5101 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2014-2017 годы» информацию о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – на официальном сайте Иркутского района [www.irkraion.ru](http://www.irkraion.ru).

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования разместить в ГАС «Управление» настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1

к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от «24»\_\_\_07\_\_\_\_2017 № \_274\_\_

Муниципальная программа

Иркутского районного муниципального образования

«Развитие экономического потенциала в Иркутском районе»

на 2014 – 2017 годы

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2014 – 2017 годы (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования  Управление сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для увеличения экономического потенциала Иркутского района, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инвестиционной активности бизнеса в районе |
| Задачи муниципальной программы | 1) формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Иркутского района;  2) развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе;  3) развитие потребительского рынка в Иркутском районе;  4) содействие развитию туризма на территории Иркутского района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2017 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ).  2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства (кроме ЛПХ).  3. Индекс физического объема оборота розничной торговли.  4. Количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, и зарегистрированных на территории Иркутского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) [подпрограмма](#P687) «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2014 - 2017годы;  2) [подпрограмма](#P2196) «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы;  3) [подпрограмма](#P3270) «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы;  4) подпрограмма «Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования» на 2017 год. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | 2014 - 2017 гг. Всего – 1 810 918, 27 тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет – 3 784,69 тыс. руб.;  - областной бюджет - 811,07 тыс. руб.;  - местный бюджет – 2 386,51 тыс. руб.;  - внебюджетные средства – 1 803 936, 00 тыс. руб.  2014 г. Всего – 378 948,78 тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет – 2 024,69 тыс. руб.;  - областной бюджет - 571,07 тыс. руб.;  - местный бюджет – 1 006,02 тыс. руб.;  - внебюджетные средства – 375 347,00 тыс. руб.  2015 г. Всего – 387 868,73 тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет – 1 760,00 тыс. руб.;  - областной бюджет - 240,00 тыс. руб.;  - местный бюджет - 158,73 тыс. руб.;  - внебюджетные средства – 385 710,00 тыс. руб.  2016 г. Всего – 408 080,33 тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;  - областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;  - местный бюджет – 426,33 тыс. руб.;  - внебюджетные средства – 407 654,00 тыс. руб.  2017 г. Всего – 636 020,43 тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;  - областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;  - местный бюджет – 795,43 тыс. руб.;  - внебюджетные средства – 635 225,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ) в 2017 г. составит 4185 ед.  2. Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции (кроме ЛПХ) (2017 г. к 2012 г.):  растениеводства  - картофеля - на 1,3%.  животноводства  - молока - на 15%.  3. Увеличение физического объема оборота розничной торговли - 113,6% (2017 г. к 2012 г.)  4. Увеличение количества численности размещенных лиц размещенных в коллективных средствах размещения на территории Иркутского района к 2017 году на 28%. (2017 г. к 2015 г.) |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Главной задачей деятельности администрации Иркутского района является устойчивое социально-экономическое развитие района и повышение уровня и качества жизни его жителей. В этой связи приоритетом развития района является создание сильной экономики.

Важными аспектами развития экономического потенциала является создание условий для конкурентоспособности экономики Иркутского района и для развития малого и среднего предпринимательства, расширение внешнеэкономических, межрегиональных связей.

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику района с каждым годом становится более весомым, в связи с чем в рамках настоящей муниципальной программы в Иркутском районе будет реализовываться [подпрограмма](#P687) «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2014 - 2017 годы.

В районе увеличивается общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике. На 1 октября 2013 года численность граждан, занятых в сфере малого предпринимательства, составляет 6461 человек. На 1 тысячу жителей района приходится 67,5 малого предприятия.

Наблюдается устойчивая тенденция роста общих экономических показателей деятельности субъектов малого предпринимательства. По данным Иркутскстата за 9 месяцев 2013 года, малыми предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг на 3359,5 млн. руб. (темпы роста к 2012 году - 111,3%). В общем объеме организаций района это составляет 33,2%. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 6567,4 млн. руб. (темпы роста к 2012 году - 111,7%). В общем объеме организаций района - 41,2%. Среднемесячная заработная плата составила 10209 руб. (темпы роста к 2012 году - 102,8%).

В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства осуществляется работа по оказанию различных видов поддержки. В целях повышения доступа малого бизнеса к финансовым ресурсам оказывается финансовая поддержка предпринимателям, занимающимся переработкой сырья и (или) производством готовой продукции, начинающим предпринимателям, на расширение уже существующего бизнеса, а также субъектам, осуществляющим доставку груза в отдаленные населенные пункты (на возмещение транспортных расходов).

Большое внимание уделяется формированию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В этой связи администрация Иркутского района выступила учредителем Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутского района (далее - Фонд). Фонд осуществляет финансово-кредитную поддержку малого бизнеса. В течение 9 месяцев 2013 года Фондом предоставлено 36 микрозаймов на общую сумму 10913,0 тыс. руб. Одновременно Фонд осуществляет организацию комплексного и квалифицированного обслуживания предпринимательства на различных этапах развития, в т.ч. предоставление адресной методической, информационной, консультационной, образовательной, правовой поддержки; организацию взаимодействия СМСП и органов власти. В течение 9 месяцев 2013 года Фондом оказано свыше 200 консультаций по различным направлениям предпринимательской деятельности и проведено 4 семинара.

В целях обеспечения доступа малых и средних предприятий к имущественным ресурсам сформирован перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, для предоставления в аренду субъектам малого и среднего бизнеса. Общая площадь муниципального имущества, включенного в реестр, составляет 2689,26 кв.м.

В целях повышения конкурентоспособности на рынке товаров и услуг, формирования положительного имиджа предпринимательской деятельности проведены с участием предпринимателей Иркутского района: 5 сезонных ярмарок, 11 ярмарок выходного дня, 28 праздничных ярмарок.

Существенную роль в экономике Иркутского района играет сельскохозяйственное производство, которое обладает значительным потенциалом для развития. Мероприятия, направленные на использование и расширение такого потенциала, запланированы в рамках [подпрограммы](#P2196) «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы.

Сельскохозяйственное производство района представлено 18 сельскохозяйственными предприятиями, 9 сельскохозяйственными кооперативами, 110 крестьянскими фермерскими хозяйствами. Основные направления производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий района: растениеводство (выращивание овощей, картофеля, зерна) и животноводство.

Общая площадь сельхозугодий составляет 95,5 тыс. га, из них сельхозпредприятиями используется 44 тыс. га, 26,5 тыс. га - личное подсобное хозяйство.

Благоприятное влияние на развитие сельского хозяйства оказало участие сельхозтоваропроизводителей Иркутского района в реализации программ развития сельского хозяйства: долгосрочной целевой [программе](consultantplus://offline/ref=746B4DB53402F52FBD242AF2B331715FCC237DA5259B2BAF2AB22171E87F871729165127C410150CA62FA7I7PAD) Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2009 - 2012 годы и муниципальной целевой [программе](consultantplus://offline/ref=746B4DB53402F52FBD242AF2B331715FCC237DA524922AAA2EB22171E87F871729165127C410150CA62FA6I7P2D) «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2008 - 2012 годы. Всего привлечено средств 253392,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 57492,0 тыс. руб., областного бюджета - 191102,0 тыс. руб., из районного бюджета - 4798,0 тыс. руб.

На территории района реализуются 22 проекта, направленные на развитие молочного животноводства, мясного скотоводства, развитие производства семян зерновых культур, развитие пчеловодства, табунного производства и др. На эти цели из средств областного бюджета привлечено 102641,0 тыс. руб.

Указанные средства были направлены сельхозорганизациями на приобретение техники (комбайнов, сельхозоборудования, автомобилей и др.), приобретение племенного скота, минеральных удобрений, средств защиты растений.

В результате оказанной поддержки отмечается ежегодная положительная динамика экономических показателей. Выручка от реализации продукции и услуг за 9 месяцев 2013 года составила 486664 тыс. руб. (темпы роста к 2012 году - 112,3%).

Увеличилось к уровню 2012 года производство молока: ОАО «Барки» - 17%, ОАО «Сибирская Нива» - 14%, ООО «Возрождение» - 12%, ООО «Луговое» - 2%. Производство мяса по сельхозпредприятиям увеличено на 11% и составило 8867 ц.

Надой на одну фуражную корову составил по району 3361 кг, выше уровня 2012 года на 91 кг.

Среднесуточный привес составил 514 г, что на 29 г выше 2012 года.

По итогам уборочных работ 2013 года сельхозпредприятиями Иркутского района: зерновые убраны на площади - 14464 га, намолочено зерна - 26700 ц, урожайность составила 18,4 ц/га. В сравнении с 2012 годом урожайность по сельхозпредприятиям увеличилась на 0,2 ц/га.

Накопано картофеля - 17881 ц, урожайность - 123,5 ц/га. Валовой сбор овощей открытого грунта составил 6687 ц, урожайность - 150,0 ц/га.

Для проведения зимовки скота 2013 - 2014 года заготовлено грубых и сочных кормов на условную голову 16,7 ц к ед. против 24,0 ц к ед. в 2012 году.

Увеличилась на 15,3% к 2012 году среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства и составила 13363 руб.

Начиная с 2006 года, район участвовал в реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=746B4DB53402F52FBD2434FFA55D2B53CC2C2AAC2A9523FB74ED7A2CBF768D406E5908I6P2D) «Социальное развитие села до 2013 года». За время реализации [программы](consultantplus://offline/ref=746B4DB53402F52FBD2434FFA55D2B53CC2C2AAC2A9523FB74ED7A2CBF768D406E5908I6P2D) улучшили жилищные условия 273 сельских семьи, в том числе 139 молодых специалиста.

Весомый вклад в экономику района вносит потребительский рынок. Это динамично развивающийся сектор экономики, развитие которого сопровождается высокой предпринимательской и инвестиционной активностью.

Текущее состояние сферы характеризуется быстрыми темпами развития материально-технической базы, высоким уровнем насыщенности по всем товарным группам и положительной динамикой роста оборота торговли и общественного питания и объема бытовых услуг.

На 1 октября 2013 года в сфере оптовой, розничной торговли и общественного питания действует 1205 хозяйствующих субъектов, что составляет 25% от общего количества хозяйствующих субъектов района.

Благоприятное экономическое положение данного сектора экономики положительно отражается на ситуации с занятостью. В отраслях сферы потребительского рынка занято свыше 3 тысяч человек (16% в численности занятых в экономике).

С каждым годом потребительский рынок Иркутского района приобретает все более цивилизованный характер. Совершенствуется организация торговых процессов, используются современные формы продаж. Активное развитие розничной торговли сопровождается появлением крупных торговых сетевых структур. Высокая конкурентная среда на продовольственном рынке способствует открытию супермаркетов, универсамов, таких как ООО «Цезарь», ООО «Слата», ООО «Исток», «Окей», «SPAR».

За 9 месяцев 2013 года товарооборот розничной торговли составил 2995,4 млн. руб., что в товарной массе на 0,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В расчете на душу населения продано товаров на сумму 31195 рублей.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 45,7%, непродовольственных - 54,3% (за 9 месяцев 2012 года - 41,6% и 58,4% соответственно).

Товарные запасы на предприятиях розничной торговли на конец сентября 2013 года составили 107,5 млн. руб., или 90,9% к уровню соответствующего периода 2012 года.

Товаропроводящая сеть торговли Иркутского района по состоянию на 1 октября 2013 года в сравнении с предыдущим периодом прошлого года увеличилась на 105,1%.

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2013 года составил 177,4 млн. руб., или 102,5% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2012 года. Оборот общественного питания на душу населения составил 1847 руб.

За 9 месяцев 2013 года населению реализовано платных услуг (с учетом неформальной экономики) на 575,1 млн. руб., или 97,4% к аналогичному периоду 2012 года. Объем платных услуг на душу населения составил 5989 руб.

Бытовых услуг за 9 месяцев 2013 года населению реализовано (с учетом неформальной экономики) на 79,1 млн. руб., или 102,5% к уровню 2012 года в сопоставимых ценах.

Дальнейшее развитие потребительского рынка Иркутского района планируется осуществлять в рамках [подпрограммы](#P3270) «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы.

Одним из перспективных и приоритетных направлений развития территории является развитие туристической отрасли. Это, прежде всего, Прибайкальская территория Иркутского района – Листвянское, Голоустненское МО. На этой территории расположено озеро Байкал — самое глубокое пресноводное озеро в мире. Благодаря своим уникальным природным свойствам Байкал, первым из природных объектов России был занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не только природный феномен, но и сокровищница материальной и духовной культуры Центральной Азии, о чем свидетельствуют археологические памятники, ритуальные шаманские тексты, петроглифы и сохранившиеся обряды байкальских бурят. Географически выгодное положение р.п. Листвянка (ближайшая точка прибытия туристов на Байкал) обуславливает необходимость развития данной территории как «визитной карточки» Иркутской области и центра делового туризма на Байкале

Условное деление территории района (пригородные, прибайкальские, сельскохозяйственные территории) в зависимости от целевой аудитории прибывающих туристов позволяет развивать различные виды туризма.

Иркутский район обладает значительным культурно-историческим потенциалом, таким как эпоха декабристов. На территории района действует порядка 10 музеев, наиболее известными из которых являются архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и Байкальский музей ИНЦ СО РАН.

Наличие разнообразных туристических ресурсов позволяет разделить территорию на несколько перспективных объединений туристских дестинаций:

* Прибайкальские территории (Листвянское, Голоустненское, Большереченское МО);
* Пригородные зоны (Молодежное, Ушаковское, Смоленское, Марковское, Хомутовское МО);
* Территория развития сельскохозяйственного туризма (Оекское, Уриковское, Хомутовское, Марковское МО);
* Территории пребывания декабристов (большое декабристское кольцо) – Уриковское, Усть-Кудинское, Оекское, Хомутовское МО;
* Рекреационная зона Ангарского водохранилища - Марковское МО.

Одной из предпосылок для роста туристического потока на территории района стало наличие всех видов транспортного внутреннего сообщения:

1. Железнодорожный. По территории района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, служащая основным транспортным средством для передвижения большинства европейских туристов на оз. Байкал;

2. Водный. Основные перевозки в туристских целях осуществляются по акваториям озера Байкал, Иркутского водохранилища;

3. Автомобильный. По территории района проходят трассы федерального значения М-53 и М-55.

В Иркутском районе действует более 130 средств размещения, из них зарегистрировано в качестве налогоплательщиков 85. В то же время по данным Иркстата количество отчитывающихся организаций в 2015 году составило 14. По состоянию на 01.01.2016 года за год территорию Листвянского МО посетило около 400 тыс. человек, Голоустненского МО - около 200 тыс. человек, иные территории – около 40 тыс. человек. На территории Иркутского района имеется большое количество достопримечательностей, необорудованных информационными указателями и стендами. Создание системы туристской навигации и ориентирующей информации позволит повысить информированность о туристической привлекательности территории

Сформировавшаяся за 50 лет туристская инфраструктура, культура обслуживания, кадры, экскурсионные и туристские маршруты позволяют принимать гостей со всех стран мира.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения экономического потенциала Иркутского района, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инвестиционной активности бизнеса в районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Иркутского района;

2) развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе;

3) развитие потребительского рынка в Иркутском районе;

4) содействие развитию туризма на территории Иркутского района.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2014 - 2017 годов. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Целевые показатели муниципальной программы установлены на основе:

а) перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов районного самоуправления муниципальных районов, установленных действующим законодательством;

б) целевых показателей, установленных в Программе комплексного социально-экономического развития Иркутского района;

в) статистических данных по Иркутскому району.

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.

Значения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 г. | | | | 2013 г. | | | 2014 г. | | | 2015 г. | | 2016 г. (оценка) | | 2017 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 |
| [Подпрограмма](#P687) «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании на 2014 - 2017 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Повышение предпринимательской активности, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства [<\*>](#P422) | | ед. | 3 233 | | | | 3 200 | | | 3 337 | | | 3 347 | | 4 016 | | 4 185 |
| 1.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района | | % | 31,8 | | | | 31,0 | | | 31,7 | | | 32,0 | | 35,8 | | 37,3 |
| 1.3. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг малых и средних предприятий | | млн. руб. | 7 931,6 | | | | 8 781,4 | | | 9 155,6 | | | 9 776,8 | | 10 151,3 | | 10 655,6 |
| 1.4. | Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства | | ед. | 0 | | | | 70 | | | 80 | | | 77 | | 79 | | 85 |
| [Подпрограмма](#P2196) «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Иркутском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (кроме ЛПХ): | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| Зерна | | т | | 24 962 | | | 27 560 | | | 28 525 | | | 28 792 | | 22 000 | | 22 500 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 |
|  | Овощей | | т | | 11 457 | | | 8 608 | | | 6 745 | | | 7 000 | | 7 182 | | 7 200 |
|  | Картофеля | | т | | 23 188 | | | 19012 | | | 23 530 | | | 24 163 | | 22 580 | | 23 500 |
| 1.2. | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции животноводства (кроме ЛПХ): | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| скота и птицы (в живом весе) | | т | | 2 125 | | | 2 200 | | | 2 250 | | | 2 280 | | 1 499 | | 1 950 |
|  | Молока | | т | | 16 956 | | | 17 000 | | | 17 500 | | | 17 930 | | 19 260 | | 19 500 |
| Задача 2. «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве | | чел. | | 1 568 | | | 1 570 | | | 1 573 | | | 1 577 | | 1 100 | | 1 100 |
| Задача 3. «Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса Иркутского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Участие в программе совершенствования системы информационного обеспечения в сфере АПК | | да - 1; нет - 0 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Задача 4. «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса Иркутского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | |  | | | 28 | | 11 | | | 7 | | | 10 | | 10 | | 10 |
|  | Тракторы | | шт. | | | 22 | | 5 | | | 3 | | | 4 | | 4 | | 4 |
|  | комбайны зерноуборочные | | шт. | | | 3 | | 5 | | | 2 | | | 3 | | 3 | | 3 |
|  | комбайны кормоуборочные | | шт. | | | 3 | | 1 | | | 2 | | | 3 | | 3 | | 3 |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 |
| Задача 5. «Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Реализация молока хозяйствами всех категорий | т | | | 12 711 | | | | 14 114 | | | 15 400 | | 15 800 | 16 950 | | 17 000 |
| 5.2. | | Реализация мяса хозяйствами всех категорий | т ж.в. | | | 1 896 | | | | 2 149 | | | 1 000 | | 1 010 | 1 020 | | 1 030 |
| [Подпрограмма](#P3270) «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Увеличение объемов и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Иркутском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | | % | | | 101,8 | | | | 100,0 | | | 103,0 | | 103,5 | | 104,0 | 104,0 |
| 1.2. | Индекс физического объема оборота общественного питания | | % | | | 98,3 | | | | 101,1 | | | 100,5 | | 101,0 | | 101,5 | 101,5 |
| 1.3. | Индекс физического объема оборота реализации бытовых услуг | | % | | | 104,9 | | | | 102,3 | | | 105,1 | | 105,2 | | 105,3 | 105,3 |
| 1.4. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, в т.ч.: | |  | | | 428,6 | | | | 440,3 | | | 462,06 | | 478,8 | | 495,5 | 495,5 |
|  | по продаже продовольственных товаров | | кв.м на 1 тыс. чел. | | | 186,2 | | | | 191,7 | | | 242,8 | | 242,8 | | 242,8 | 242,8 |
|  | по продаже непродовольственных товаров | | кв.м на 1 тыс. чел. | | | 242,4 | | | | 248,6 | | | 219,8 | | 236,8 | | 252,7 | 252,7 |
| [Подпрограмма](#P2196) «Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования»  на 2017 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность размещенных лиц | | Чел. | | |  | | | |  | | |  | | 61 576 | | 69 581 | 78 627 |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| 1.2. | Объем доходов от предоставляемых услуг коллективными средствами размещения Иркутского района | | тыс. руб. | | |  | | | |  | | |  | | 417 211 | | 438 071 | 459 975 |
| Задача 2. «Развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации, сети туристско-информационных центров» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество объектов достопримечательностей внесенных с реестр достопримечательностей Иркутского района | | ед. | | |  | | | |  | | |  | | 0 | | 0 | 10 |
| 2.2. | Количество объектов достопримечательностей, оснащенных информационным знаком | | ед. | | |  | | | |  | | |  | | 0 | | 0 | 10 |
| Задача 3. «Формирование основных площадок для реализации проектов в сфере туризма» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество земельных участков под размещение объектов туристско-рекреационного назначения | | Ед. | | |  | | |  | | | |  | | 0 | | 0 | 1 |

-------------------------------

<\*> показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ.

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

1) [подпрограмма](#P687) «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2014 - 2017 годы;

2) [подпрограмма](#P2196) «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы;

3) [подпрограмма](#P3270) «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» на 2014 – 2017 годы;

4) подпрограмма «Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования» на 2017 год.

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на создание условий для увеличения экономического потенциала Иркутского района.

Основные мероприятия [подпрограммы](#P687) «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2014 - 2017 годы, направленные на повышение предпринимательской активности, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе:

- информационная, консультационная и организационная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных служащих;

- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и микрокредитования;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности.

Основные мероприятия [подпрограммы](#P2196) «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы, направленные на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе:

- сохранение, поддержание и повышение почвенного плодородия;

- сохранение поголовья скота, особенно маточного поголовья КРС;

- улучшение жилищных условий граждан и молодых специалистов, проживающих в сельской местности;

- популяризация профессий сельскохозяйственного профиля;

- обучение руководителей и специалистов, работающих в сельском хозяйстве;

- привлечение молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве;

- создание единой системы государственного информационного обеспечения АПК;

- обновление сельскохозяйственной техники и технологий;

- реализация мероприятий, направленных на развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Основные мероприятия [подпрограммы](#P3270) «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы, направленные на развитие потребительского рынка в Иркутском районе:

- содействие развитию сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- обеспечение увеличения охвата населения Иркутского района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- содействие расширению рынков сбыта продукции (услуг) товаропроизводителей, субъектов потребительского рынка Иркутского района;

- обеспечение повышения качества услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания в Иркутском районе;

- осуществление государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и контроль за розничной продажей алкогольной продукции на территории Иркутского района в 2014 году.

Основные мероприятия [подпрограммы](#P3270) «Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования» на 2017 год, направленные на содействие развитию туризма в Иркутском районе:

- позиционирование Иркутского районного муниципального образования как туристического центра;

- развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации, сети туристско-информационных центров;

- формирование основных площадок для реализации проектов в сфере туризма.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства:

- районного бюджета;

- областного бюджета;

- федерального бюджета;

- внебюджетные средства (средства субъектов потребительского рынка, собственные средства сельхозтоваропроизводителей Иркутского района с учетом предоставленных средств из федерального и областного бюджетов).

Софинансирование расходных обязательств мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2014 - 2017 годы муниципальной программы осуществляется в соответствии государственной программой Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года №518-пп.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 1 810 918,27 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Финансовые средства, всего | в том числе | | | |
| [ФБ <\*>](file:///C:\Users\krasavcevatn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\2A817E92.xlsx#RANGE!P597) | [ОБ <\*>](file:///C:\Users\krasavcevatn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\2A817E92.xlsx#RANGE!P597) | [РБ <\*>](file:///C:\Users\krasavcevatn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\2A817E92.xlsx#RANGE!P597) | Внебюджетные источники |
| [Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2014 - 2017 годы](file:///C:\Users\krasavcevatn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\2A817E92.xlsx#RANGE!P687) | | | | | |
| 2014 - 2017 гг. | 5 956,54 | 3 784,69 | 811,07 | 1 360,78 | 0,00 |
| 2014 г. | 3 340,76 | 2 024,69 | 571,07 | 745,00 | 0,00 |
| 2015 г. | 2 105,26 | 1 760,00 | 240,00 | 105,26 | 0,00 |
| 2016 г. | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 105,26 | 0,00 |
| 2017 г. | 405,26 | 0,00 | 0,00 | 405,26 | 0,00 |
| [Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы](file:///C:\Users\krasavcevatn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\2A817E92.xlsx#RANGE!P2196) | | | | | |
| 2014 - 2017 гг. | 1 790 330,96 | 0,00 | 0,00 | 894,96 | 1 789 436,00 |
| 2014 г. | 372 578,02 | 0,00 | 0,00 | 231,02 | 372 347,00 |
| 2015 г. | 382 263,47 | 0,00 | 0,00 | 53,47 | 382 210,00 |
| 2016 г. | 403 975,07 | 0,00 | 0,00 | 321,07 | 403 654,00 |
| 2017 г. | 631 514,40 | 0,00 | 0,00 | 289,40 | 631 225,00 |
| [Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы](file:///C:\Users\krasavcevatn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\2A817E92.xlsx#RANGE!P3270) | | | | | |
| 2014 - 2017 гг. | 14 532,10 | 0,00 | 0,00 | 32,10 | 14 500,00 |
| 2014 г. | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 3 000,00 |
| 2015 г. | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 2016 г. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2017 г. | 4 002,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 4 000,00 |
| Подпрограмма «Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования» на 2017 год | | | | | |
| 2017 г. | 98,67 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 0,00 |
| 2017 г. | 98,67 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальной программе | | | | | |
| 2014 - 2017 гг. | 1 810 918,27 | 3 784,69 | 811,07 | 2 386,51 | 1 803 936,00 |
| 2014 г. | 378 948,78 | 2 024,69 | 571,07 | 1 006,02 | 375 347,00 |
| 2015 г. | 387 868,73 | 1 760,00 | 240,00 | 158,73 | 385 710,00 |
| 2016 г. | 408 080,33 | 0,00 | 0,00 | 426,33 | 407 654,00 |
| 2017 г. | 636 020,43 | 0,00 | 0,00 | 795,43 | 635 225,00 |

--------------------------------

<\*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета, ВИ - внебюджетные источники, собственные средства сельхозтоваропроизводителей Иркутского района (с учетом предоставленных средств из федерального и областного бюджетов).

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в [таблице](#P605):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. | Риски изменения законодательства | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий.  Актуализация нормативно-правовых актов Иркутского района в сфере реализации муниципальной программы |
| 2. | Экономические риски | |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий.  Актуализация муниципальной программы |
| 3. | Финансовые риски | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы |
| 4. | Организационные риски | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы |
| 4.2. | Введение чрезвычайной ситуации - засуха.  Снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции. | Мониторинг обследования полей поврежденных засухой, страхование, мероприятия по устранению повреждений посевов (пересев) |

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает проведение общественных обсуждений и утверждение муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы. Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование, экспертизу и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в комитет по экономике;

- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.

3. Соисполнители:

- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы подпрограмм;

- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм;

- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм;

- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации основных мероприятий;

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации подпрограммы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.

4. Участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию основных мероприятий;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;

- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий;

- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению изменений в подпрограмму, направляют их соисполнителю;

- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.

5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации мероприятий подпрограмм.

6. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.

7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в комитет по экономике ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

8. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) [отчет](consultantplus://offline/ref=8482B77B32218F57D322A5AD4314D5181CB26EB9EBC43293968C5CD43CFFB071BC583D1E85DDB3FEE40A8FEEc4jED) об исполнении мероприятий муниципальной программы, [отчет](consultantplus://offline/ref=8482B77B32218F57D322A5AD4314D5181CB26EB9EBC43293968C5CD43CFFB071BC583D1E85DDB3FEE40A8FECc4j8D) об исполнении целевых показателей муниципальной программы, [отчет](consultantplus://offline/ref=8482B77B32218F57D322A5AD4314D5181CB26EB9EBC43293968C5CD43CFFB071BC583D1E85DDB3FEE40A8FEBc4jFD) о финансировании муниципальной программы (по формам 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации ИРМО);

2) сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=8482B77B32218F57D322A5AD4314D5181CB26EB9EBC43293968C5CD43CFFB071BC583D1E85DDB3FEE40A8DEBc4jCD) проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ ИРМО);

3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

9. Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации муниципальной программы на заседании Экспертного совета, по результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность по сравнению с предыдущим годом снизилась, экспертным Советом формируются предложения о необходимости сокращения на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), подпрограммы или муниципальной программы в целом.

10. Учитывая решение экспертного Совета об эффективности реализации муниципальной программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу ИРМО, может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), подпрограммы или муниципальной программы в целом. Указанное решение оформляется постановлением администрации ИРМО о внесении изменений в муниципальную программу, которое готовит ответственный исполнитель.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципальной программы муниципальных контрактов в районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

11. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании административного Совета

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ) в 2017 г. составит 4185 ед.

2. Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (кроме ЛПХ) (2017 г. к 2012 г.):

- картофеля – на 1 %.

Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции животноводства (кроме ЛПХ) (2017 г. к 2012 г.):

- молока – на 15%.

3. Увеличение физического объема оборота розничной торговли на 113,6% (2017 г. к 2012 г.).

4. Увеличение количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Иркутского района к 2017 году на 28% (2017 г. к 2015 г.).

Подпрограмма

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2014 – 2017 годы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2014 - 2017 годы (далее - подпрограмма) |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Участники подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Цель подпрограммы | Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Иркутского района |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение предпринимательской активности, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ).  2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района.  3. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг малых и средних предприятий.  4. Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | 2014 - 2017 гг. Всего – 5 956,54 тыс. руб., в т.ч.:  - местный бюджет – 1 360,78 тыс. руб.;  - областной бюджет - 811,07 тыс. руб.;  - федеральный бюджет – 3 784,69 тыс. руб.  2014 г. Всего – 3 340,76 тыс. руб., в т.ч.:  - местный бюджет - 745,00 тыс. руб.;  - областной бюджет - 571,07 тыс. руб.;  - федеральный бюджет – 2 024,69 тыс. руб.  2015 г. Всего – 2 105,26 тыс. руб., в т.ч.:  - местный бюджет - 105,26 тыс. руб.;  - областной бюджет - 240,00 тыс. руб.;  - федеральный бюджет – 1 760,00 тыс. руб.  2016 г. Всего - 105,26 тыс. руб., в т.ч.:  - местный бюджет - 105,26 тыс. руб.;  2017 г. Всего – 405,26 тыс. руб., в т.ч.:  - местный бюджет – 405,26 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ) в 2017 г. составит 4185 ед.  2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района достигнет 37,3% .  3. Увеличение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг малых и средних предприятий на 34,3% (2017 г. к 2012 г.) |

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Иркутского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи - повышение предпринимательской активности, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2017 годов. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Значения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.  (оценка) | 2017 г. |
| Задача 1. «Повышение предпринимательской активности, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе» | | | | | | | | |
| 1.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства [<\*>](#P106) | ед. | 3 233 | 3 200 | 3 337 | 3 347 | 4 016 | 4 185 |
| 1.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района | % | 31,8 | 31,0 | 31,7 | 32,0 | 35,8 | 37,3 |
| 1.3. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг малых и средних предприятий | млн. руб. | 7 931,6 | 8 781,4 | 9 155,6 | 9 776,8 | 10 151,3 | 10 655,6 |
| 1.4. | Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 70 | 80 | 77 | 79 | 85 |

--------------------------------

<\*> показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
|
| Задача 1. «Повышение предпринимательской активности, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе» | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Информационная, консультационная и организационная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных служащих» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации ИРМО |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Иркутского района, издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития предпринимательства | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации ИРМО, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутского района | 2014 - 2017 гг. | Местный бюджет | 110,00 | Информационные, справочные методические материалы/ед. | - |
| 2014 г. | 110,00 | не менее 5 |
| 2015 г. | 0,00 | не менее 5 |
| 2016 г. | 0,00 | не менее 5 |
| 2017 г. | 0,00 | не менее 5 |
| 1.1.2. | Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов, «круглых столов», конференций, консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в областных семинарах, курсах, тренингах, мастер-классах, «круглых столах», конференциях по вопросам предпринимательской деятельности | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования  Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутского района Управление по сельского хозяйства и потребительского рынка | 2014 - 2017 гг. | Местный бюджет | 200,00 | Количество мероприятий, ед./Количество участников мероприятий, чел. | не менее 4/100 |
| 2014 г. | 200,00 | не менее 4/100 |
| 2015 г. | 0,00 | не менее 1 /50 |
| 2016 г. | 0,00 | не менее 1 /50 |
| 2017 г. | 0,00 | не менее 1 /50 |
| 1.1.3. | Содействие самозанятости населения путем взаимодействия с ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014 - 2017 гг. | - | - | Количество бизнес-планов, ед. | По мере поступления |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и микрокредитования» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание и (или) обеспечение деятельности учебно-деловых центров, центров молодежного инновационного творчества | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования Управление сельского хозяйства и потребительского рынка | 2017 | ИТОГО | 0,00 | Количество сформированных учебно-деловых центров, ед. | 0 |
| 2017 г. | Местный бюджет | 0,00 | 0 |
| 1.2.2. | Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение производственного оборудования | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования | 2017 | ИТОГО | 0,00 | Количество субъектов малого предпринимательства, которым предоставлены субсидии, ед. | 0 |
| 2017 г. | Местный бюджет | 0,00 | 0 |
| 1.2.3. | Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014 - 2017 гг. | ИТОГО | 5246,28 | Количество субъектов малого предпринимательства, которым предоставлены субсидии, ед. | 9 |
| Местный бюджет | 650,52 |
| Областной бюджет | 811,07 |
| Федеральный бюджет | 3784,69 |
| 2014 г. | ИТОГО | 2 735,76 | 3 |
| Местный бюджет | 140,00 |
| Областной бюджет | 571,07 |
| Федеральный бюджет | 2024,69 |
| 2015 г. | ИТОГО | 2 105,26 | 5 |
| Местный бюджет | 105,26 |
| Областной бюджет | 240,00 |
| Федеральный бюджет | 1 760,00 |
| 2016 г. | Местный бюджет | 0,00 | 0 |
| 2017 г. | Местный бюджет | 405,26 | 1 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Предоставление субсидии Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутского района в виде имущественного взноса (для обеспечения деятельности Фонда) | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014 - 2017 гг. | Местный бюджет | 305,26 | - |  |
| 2014 г. | 200,00 |
| 2015 г. | 0,00 |
| 2016 г. | 105,26 |
| 2017 г. | 0,00 |
| 1.3.2. | Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при мэре Иркутского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014 - 2017 гг. | - | - | Количество проведенных заседаний | 4 в год |
| 1.3.3. | Ведение Реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014 - 2017 гг. | - | - | - | - |
| 1.3.4. | Содействие созданию и развитию общественных объединений и ассоциаций предпринимателей | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014 - 2017 гг. | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014 - 2017 гг. | - | - | - | - |
| 1.4.2. | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Иркутского района» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014 – 2017 гг. | Местный бюджет | 95,00 | Количество конкурсов, ед. | 1 |
| 2014 г. | 95,00 | 1 |
| 2015 г. | 0,00 | 0 |
| 2016 г. | 0,00 | 0 |
| 2017 г. | 0,00 | 0 |
| 1.5. | Основное мероприятие «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального | 2016-2017 гг. |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Формирование и ведение перечня муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального | 2016-2017 гг. | - | - |  |  |
| 2016 г. |
| 2017 г. |
| 1.5.2. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального имущества для осуществления деятельности | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального | 2016-2017 гг. | - | - | Количество объектов, предоставленных СМиСП, ед. | 8 |
| 2016 г. | 5 |
| 2017 г. | 1 |
| ВСЕГО по подпрограмме | | | 2014 - 2017 гг. | ИТОГО | 5 956,54 |  |  |
| Местный бюджет | 1 360,78 |
| Областной бюджет | 811,07 |
| Федеральный бюджет | 3 784,69 |
| 2014 г. | ИТОГО | 3 340,76 |
| Местный бюджет | 745,00 |
| Областной бюджет | 571,07 |
| Федеральный бюджет | 2 024,69 |
| 2015 г. | ИТОГО | 2 105,26 |
| Местный бюджет | 105,26 |
| Областной бюджет | 240,00 |
| Федеральный бюджет | 1 760,00 |
| 2016 г. | Местный бюджет | 105,26 |
| 2017 г. | Местный бюджет | 405,26 |

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного, областного и федерального бюджетов

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 5956,54 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Финансовые средства, всего | в том числе | | |
| ФБ \* | ОБ \* | РБ\* |
| 2014 - 2017 гг. | 5 956,54 | 3 784,69 | 811,07 | 1 360,78 |
| 2014 г. | 3 340,76 | 2 024,69 | 571,07 | 745,00 |
| 2015 г. | 2 105,26 | 1 760,00 | 240,00 | 105,26 |
| 2016 г. | 105,26 | 0,00 | 0 | 105,26 |
| 2017 г. | 405,26 | 0,00 | 0 | 405,26 |

<\*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

# Подпрограмма

**«Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2014-2017 годы**

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2014 – 2017 годы (далее – подпрограмма) |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Участники подпрограммы | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Цель подпрограммы | Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе. |
| Задачи подпрограммы | 1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Иркутском районе.  2. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутского района.  3. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса Иркутского района.  4. Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса Иркутского района.  5. Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2017 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (кроме ЛПХ).  2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции животноводства (кроме ЛПХ).  3. Среднегодовая численность работников занятых в сельском хозяйстве.  4. Участие в программе совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК.  5. Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей.  6. Реализация молока хозяйствами всех категорий.  7. Реализация мяса хозяйствами всех категорий. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | 2014-2017 г.г. Всего – 1 790 330,96 тыс.руб., в т.ч.:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.,  -областной бюджет – 0,00 тыс.руб.,  - районный бюджет – 894,96 тыс.руб.,  - внебюджетные источники – 1 789 436,00 тыс.руб.  2014 г. Всего – 372 578,02 тыс.руб., в т.ч.:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.,  - областной бюджет – 0,00 тыс.руб.,  - районный бюджет – 231,02 тыс.руб.,  - внебюджетные источники – 372 347,00 тыс.руб.  2015 г. Всего – 382 263,47 тыс.руб., в т.ч.:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.,  - областной бюджет – 0,00 тыс.руб.,  - районный бюджет – 53,47 тыс.руб.,  - внебюджетные источники – 382 210,00 тыс.руб.  2016 г. Всего – 403 975, 07 тыс.руб., в т.ч.:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.,  - областной бюджет – 0,00 тыс.руб.,  - районный бюджет – 321,07 тыс.руб.,  - внебюджетные источники – 403 654,00 тыс.руб.  2017 г. Всего – 631 514,40 тыс.руб., в т.ч.:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.,  - областной бюджет – 0,00 тыс.руб.,  - районный бюджет – 289,4 тыс.руб.,  - внебюджетные источники – 631 225,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (кроме ЛПХ) (2017 г. к 2012 г.):  - зерна – снижение на 9,8 %  - овощей – снижение на 37,1 %  - картофеля – увеличение на 1,3 %.  Снижение валового сбора овощей к уровню 2012 года произойдет из-за прекращения деятельности предприятий ООО «Бонус-Агро» и ООО «Зилинпровинционная компания», а так же из-за снижения посевных площадей СХПК «Пригородный»  2. Производства основных видов сельскохозяйственной продукции животноводства (кроме ЛПХ) (2017 г. к 2012 г.):  - скота и птицы (в живом весе) – снижение на 31,3%  - молока – увеличение на 15%.  3. Снижение среднегодовой численности работников занятых в сельском хозяйстве (2017 г. к 2012 г.) – на 29,8%.  4. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК.  5. Поэтапная техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса.  6. Увеличение реализации молока хозяйствами всех категорий (2017 г. к 2012 г.) – на 33,7%.  7. Реализация мяса будет сокращена (2017 г. к 2012 г.) на 45,6% в связи с закрытие хозяйств мясного направления ОАО «Родники», ООО «Раздольное». |

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе.

Для достижения поставленной целинеобходимо решение следующих задач:

1. стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Иркутском районе;

2. кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутского района;

3. совершенствование системы информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса Иркутского района;

4. техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса Иркутского района;

5. развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Значения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Значения целевых показателей** | | | | | |
| **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г. (оценка)** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (кроме ЛПХ):  зерна | тн. | 24962 | 27560 | 28525 | 28792 | 22000 | 22500 |
| овощей | тн. | 11457 | 8608 | 6745 | 7000 | 7182 | 7200 |
| картофеля | тн. | 23188 | 19012 | 23530 | 24163 | 22580 | 23500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2. | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции животноводства (кроме ЛПХ):  скота и птицы (в живом весе) | тн. | 2125 | 2200 | 2250 | 2280 | 1400 | 1460 |
| молока | тн. | 16956 | 17000 | 17500 | 17930 | 19260 | 19500 |
| 2.1. | Среднегодовая численность работников занятых в сельском хозяйстве | чел. | 1568 | 1570 | 1573 | 1577 | 1100 | 1100 |
| 3.1. | Участие в программе совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 4.1. | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей |  | 28 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| тракторы | шт. | 22 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| комбайны зерноуборочные | шт. | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| комбайны кормоуборочные | шт. | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1. | Реализация молока хозяйствами всех категорий | тн. | 12711 | 14114 | 15400 | 15800 | 16950 | 17000 |
| 5.2. | Реализация мяса хозяйствами всех категорий | тн. ж.в. | 1896 | 2149 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия (мероприятия)** | **Наименование участника (участника мероприятия)** | **Срок реализации** | **Источник финансирование** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения** | **Значение показателя объема мероприятия** |
|
|
|
|
|
| **Задача 1. «Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Иркутском районе»** | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства» | Управление сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства |  | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 423000,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 423000,00 |
| 2014 г. | ИТОГО | 75000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 75000,00 |
| 2015 г. | ИТОГО | 78000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 78000,00 |
| 2016 г. | ИТОГО | 83000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 83000,00 |
| 2017 г | ИТОГО | 187000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 187000,00 |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на приобретение инсектицидов и фунгицидов | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования. Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 2765,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2765,00 |
| 2014 г. | ИТОГО | 495,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 495,00 |
| 2015 г. | ИТОГО | 750,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 750,00 |
| 2016 г. | ИТОГО | 720,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 720,00 |
| 2017 г. | ИТОГО | 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 800,00 |
| 1.1.3. | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования. Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 33200,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 33200,00 |
| 2014 г. | ИТОГО | 7500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 7500,00 |
| 2015 г. | ИТОГО | 10100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10100,00 |
| 2016 г. | ИТОГО | 11850,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 11850,00 |
| 2017 г. | ИТОГО | 3750,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 3750,00 |
| 1.1.4. | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных культур | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования. Министерство сельского хозяйства Иркутской области.Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 36700,00 | Площадь, засеваемая элитными семенами, га | 1560 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 36700,00 |
| 2014 г. | ИТОГО | 6300,00 | 500 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 6300,00 |
| 2015 г. | ИТОГО | 7800,00 | 500 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 7800,00 |
| 2016 г. | ИТОГО | 8800,00 | 1495 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 8800,00 |
| 2017 г. | ИТОГО | 13800,00 | 1560 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 13800,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства» | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на содержание коров молочного направления с учетом производства молока на одну голову | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования. Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 943000,00 | Поголовье коров, гол. | 4500 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 943000,00 |
| 2014 г. | ИТОГО | 216000,00 | 4000 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 216000,00 |
| 2015 г. | ИТОГО | 230000,00 | 4200 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 230000,00 |
| 2016 г. | ИТОГО | 245000,00 | 4200 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 245000,00 |
| 2017 г. | ИТОГО | 252000,00 | 4300 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 252000,00 |
| 1.2.2. | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на содержание коров мясного направления и на производство и реализацию на убой в живой массе КРС | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования. Министерство сельского хозяйства Иркутской области.Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 20000,00 | Поголовье КРС, мясного направления, гол. | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 20000,00 |
| 2014 г. | ИТОГО | 5000,00 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 5000,00 |
| 2015 г. | ИТОГО | 5000,00 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 5000,00 |
| 2016 г. | ИТОГО | 5000,00 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 5000,00 |
| 2017 г. | ИТОГО | 5000,00 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 5000,00 |
| **Задача 2. «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутского района»** | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и зпкрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе» | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования. Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие на селе. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 43415,00 | Ввод жилья, кв.м. | 3600 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники\* | 43415,00 |
| 2014 г. | ИТОГО | 1476,00 | 1500 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники\* | 1476,00 |
| 2015 г. | ИТОГО | 10000,00 | 1500 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники\* | 10000,00 |
| 2016 г. | ИТОГО | 8824,00 | 300 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники\* | 8824,00 |
| 2017 г. | ИТОГО | 23115,00 | 300 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники\* | 23115,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Популяризация профессии сельскохозяйственного профиля» | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Районный конкурс «Лучший пахарь» | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования.  Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 0,00 | Количество конкурсов, ед. | 1 |
| 2014 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0 |
| 2015 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0 |
| 2016 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0 |
| 2017 г. | Районный бюджет | 0,00 | 1 |
| 2.2.2. | Районный конкурс «Предприятие высокой культуры земледелия» | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования.  Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2017 .г. | ИТОГО | 22,40 | Количество конкурсов, ед. | 1 |
| 2017 г. | Районный бюджет | 22,40 | 1 |
| 2.2.3. | Районный конкурс на лучшего по профессии среди мастеров машинного доения коров и техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования.  Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 41,378 | Количество конкурсов, ед. | 0 |
| 2014 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0 |
| 2015 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0 |
| 2016 г. | Районный бюджет | 0,00 | 0 |
| 2017 г. | Районный бюджет | 41,378 | 1 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обучение руководителей и специалистов, работающих в сельском хозяйстве» | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка руководящих работников, специалистов и рабочих массовых профессий АПК | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 656,00 | Количество обученных, чел. | 82 |
| 2014 г. | Внебюджетные источники\* | 176,00 | 22 |
| 2015 г. | Внебюджетные источники\* | 160,00 | 20 |
| 2016 г. | Внебюджетные источники\* | 160,00 | 20 |
| 2017 г | Внебюджетные источники\* | 160,00 | 20 |
| 2.4. | Основное мероприятие «Привлечение молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве» | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим единовременные выплаты на обустройство с учетом оплаты налога на доходы физических лиц молодым специалистам при трудоустройстве на работу | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования. Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 1700,00 | Численность трудоустроенных молодых специалистов-выпускников, чел. | 5 |
| 2014 г. | Внебюджетные источники\* | 400,00 | 2 |
| 2015 г. | Внебюджетные источники\* | 400,00 | 2 |
| 2016 г. | Внебюджетные источники\* | 300,00 | 1 |
| 2017 г. | Внебюджетные источники\* | 600,00 | 2 |
| **Задача 3. «Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса Иркутского района»** | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание единой системы государственного информационного обеспечения агропромышленного комплекса» | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Участие в создании единой системы государственного информационного обеспечения агропромышленного комплекса (укрепление материально-технической базы отдела сельского хозяйства) | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 0,00 | Количество программного обеспечения, ед. | 6 |
| 2014 г. | Районный бюджет | 0,00 | 1 |
| 2015 г. | Районный бюджет | 0,00 | 1 |
| 2016 г. | Районный бюджет | 0,00 | 1 |
| 2017 г. | Районный бюджет | 0,00 | 1 |
| **Задача 4. «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса Иркутского района»** | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства» | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Предоставление субсидий на приобретение сельскохоозяйственной техники, оборудования и прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 285000,00 | Количество единиц техники, шт. | 37 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 285000,00 |
| 2014 г. | ИТОГО | 60000,00 | 7 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 60000,00 |
| 2015 г. | ИТОГО | 40000,00 | 10 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 40000,00 |
| 2016 г. | ИТОГО | 40000,00 | 10 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 40000,00 |
| 2017 г. | ИТОГО | 145000,00 | 10 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 145000,00 |
| **Задача 5. «Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе»** | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере сельского хозяйства» | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Участие в выставках выходного дня | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования.  Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | - | - | - | - |
| 5.1.2. | Организация и проведение «Агропромышленная неделя» | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования.  Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 208,39 | Количество мероприятий, ед. | 1-в год |
| 2014 г. | Районный бюджет | 0 |
| 2015 г. | Районный бюджет | 0 |
| 2016 г. | Районный бюджет | 96,39 |
| 2017 г. | Районный бюджет | 112,00 |
| 5.1.3. | День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования.  Сельхозтоваропроизводители Иркутского района. | 2014-2017 г.г. | ИТОГО | 575,79 | Количество мероприятий, ед. | 1-в год |
| 2014 г. | Районный бюджет | 184,02 |
| 2015 г. | Районный бюджет | 53,47 |
| 2016 г. | Районный бюджет | 224,68 |
| 2017 г. | Районный бюджет | 113,62 |
| 5.1.4. | Организация и проведение «Земля Иркутская» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации ИРМО, Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014-2016 | ИТОГО | 47,00 |  |  |
| 2014 г. | Районный бюджет | 47,00 | Количество мероприятий, ед. | 1-в год |
| **Всего по подпрограмме** | | | **2014-2017 г.г.** | **ИТОГО** | **1 790 330,96** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **894,96** |
| **Внебюджетные источники** | **1 789 436,00** |
| 2014 г. | ИТОГО | 372 578,02 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 231,02 |
| Внебюджетные источники | 372347,00 |
| 2015 г. | ИТОГО | 382 263,47 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 53,47 |
| Внебюджетные источники | 382 210,00 |
| 2016 г. | ИТОГО | 403 975,07 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 321,07 |
| Внебюджетные источники | 403 654,00 |
| 2017г. | ИТОГО | 631 514,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Районный бюджет | 289,40 |
| Внебюджетные источники | 631225,00 |

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные средства (собственные средства сельхозтоваропроизво-дителей Иркутского районас учетом предоставленных средств из федерального и областного бюджета).

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 1 790 330,96 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Финансовые средства, всего | в том числе | | | |
| ФБ\* | ОБ\* | РБ\* | ВИ\* |
| 2014-2019 г.г. | 1 790 330,96 | 0,00 | 0,00 | 894,96 | 1 789 436,00 |
| 2014 г. | 372 578,02 | 0,00 | 0,00 | 231,02 | 372 347,00 |
| 2015 г. | 382 263,47 | 0,00 | 0,00 | 53,47 | 382 210,00 |
| 2016 г. | 403 975,07 | 0,00 | 0,00 | 321,07 | 403 654,00 |
| 2017 г. | 631 514,40 | 0,00 | 0,00 | 289,40 | 631 225,00 |

*\* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, ВИ – внебюджетные источники собственные средства* *сельхозтоваропроизводителей Иркутского района (с учетом предоставленных средств из федерального и областного бюджета)*

**Подпрограмма**

**«Развитие потребительского рынка в Иркутском районе»**

**на 2014 – 2017 годы.**

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» на 2014-2017 годы (далее – подпрограмма) |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Участники подпрограммы | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Цель подпрограммы | Развитие потребительского рынка в Иркутском районе |
| Задачи подпрограммы | 1. Увеличение объемов и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Иркутском районе. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2017 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Индекс физического объема оборота розничной торговли.  2. Индекс физического объема оборота общественного питания.  3. Индекс физического объема оборота реализации бытовых услуг  4. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, в т.ч.:  - по продаже продовольственных товаров;  - по продаже непродовольственных товаров. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | 2014-2017 г.г. Всего – 14 532,10тыс. руб., в т.ч.:  - местный бюджет – 32,10 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 14 500,00 тыс. руб.  2014 г. Всего – 3 030,00 тыс.руб., в т.ч.:  - местный бюджет - 30,00 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 3 000,00 тыс.руб.  2015 г. Всего – 3 500,00 тыс. руб., в т.ч.:  - местный бюджет - 0,00 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 3 500,00 тыс.руб.  2016 г. Всего – 4 000,00 тыс. руб., в т.ч.:  - местный бюджет - 0,00 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 4 000,00 тыс.руб.  2017 г. Всего – 4 002,10 тыс. руб., в т.ч.:  - местный бюджет – 2,10 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 4 000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение физического объема оборота розничной торговли -113,6% (2017 г. к 2012 г.).  2. Увеличение физического объема оборота общественного питания - 103% (2017 г. к 2012 г.).  3. Увеличение физического объема оборота реализации бытовых услуг - 122,2% (2017 г. к 2012 г.).  4. Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2017 г. составит:  - по продаже продовольственных товаров – 242,8 кв.м./тыс.чел.;  - по продаже непродовольственных товаров – 252,7 кв.м./тыс.чел. |

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является развитие потребительского рынка в Иркутском районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи увеличения объемов и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Иркутском районе;

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Значения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого**  **показателя** | **Ед. изм.** | **Значения целевых показателей** | | | | | |  |
| **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017г.** |
| **Задача 1. «Увеличение объемов и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Иркутском районе»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 101,8 | 100,0 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |
| 1.2. | Индекс физического объема оборота общественного питания | % | 98,3 | 101,1 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 101,5 |
| 1.3 | Индекс физического объема оборота реализации бытовых услуг | % | 104,9 | 102,3 | 105,1 | 105,2 | 105,3 | 105,3 |
| 1.4. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, в т.ч.: |  | 428,6 | 440,3 | 462,06 | 478,8 | 495,5 | 495,5 |
|  | по продаже продовольственных товаров | кв.м. на  1 тыс. чел. | 186,2 | 191,7 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 |
|  | по продаже непродовольственных товаров | кв.м. на  1 тыс. чел. | 242,4 | 248,6 | 219,8 | 236,8 | 252,7 | 252,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирование | Объем финансирования, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
|
|
|
|
|
| Задача 1. «Увеличение объемов и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Иркутском районе» | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содействие развитию сети предприятий торговли, общественнного питания и бытового обслуживания» | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оказание информационно-консультационных услуг субъектам потребительского рынка по вопросам деятельности в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | Ежегодно 2014-2017 г.г. | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Разработка, актуализация нормативно-правовой базы Иркутского района в сфере потребительского рынка | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | Ежегодно 2014-2017 г.г. | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Организация работы по рациональному размещению предприятий потребительского рынка на территории Иркутского района (ведение торгового реестра) | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | Ежемесячно 2014-2017 г.г. | - | - | Количество документов, ед. | 1 |
| 1.1.4. | Оказание содействия субъектам потребительского рынка в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов потребительского рынка в Иркутском районе | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014-2017 г.г. | Внебюджетные источники | 14500,00 | - | - |
| 2014 г. | 3000,00 |
| 2015 г. | 3500,00 |
| 2016 г. | 4000,00 |
| 2017 г. | 4000,00 |
| 1.1.5. | Организация проведения мероприятий (совещаний, семинаров) по вопросам осуществления деятельности в сфере потребительского рынка | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014-2017 г.г. | Местный  бюджет | - | Количество мероприятий, ед. |  |
| 2014 г. | - |  |
| 2015 г. | - |  |
| 2016 г. | - |  |
| 2017 г. | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение увеличения охвата населения Иркутского района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания» | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация выездного обслуживания | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | Ежегодно 2014-2017 г.г. | - | - | Количество мероприятий, ед. | 4 - в год |
| 1.2.2. | Утверждение дислокации по размещению торговых мест в удобных для покупателей местах | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | Ежегодно 2014-2017 г.г. | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Реализация мероприятий, направленных на сдерживание цен на социально-значимые товары в Иркутском районе | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | Ежегодно 2014-2017 г.г. | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие «Содействие расширению рынков сбыта продукции (услуг) товаропроизводителей, субъектов потребительского рынка Иркутского района» | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация мероприятий (соревнований, выставок), направленных на повышение конкурентноспособности местный товаропроизводителей | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014-2017 г.г. | Местный бюджет | - | Количество мероприятий, ед. | 8 |
| 2014 г. | - | 2 |
| 2015 г. | - | 2 |
| 2016 г. | - | 2 |
| 2017 г. | - | 2 |
| 1.3.2. | Формирование и реализация плана проведения выставок - распродаж и ярмарок на территории Иркутского района | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014-2017 г.г. | Местный бюджет | 0,00 | Количество мероприятий, ед. | 192 |
| 2014 г. | 0,00 | 48 |
| 2015 г. | 0,00 | 48 |
| 2016 г. | 0,00 | 48 |
| 2017 г. | 0,00 | 48 |
| 1.4. | Основное мероприятие «Обеспечение повышения качества услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания в Иркутском районе» | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Организация проведения конкурсов среди субъектов потребительского рынка Иркутского района | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014-2017 г.г. | Местный бюджет | - | Количество конкурсов, ед. | 8 |
| 2014 г. | - | 2 |
| 2015 г. | - | 2 |
| 2016 г. | - | 2 |
| 2017 г. | - | 2 |
| 1.4.2. | Организация проведения конференций, совещаний по вопросам подготовки кадров, распространения передового опыта в сфере потребительского рынка | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | 2014-2017 г.г. | Местный бюджет | 32,10 | Количество мероприятий, ед. | 4 |
| 2014 г. | 30,00 | 1 |
| 2015 г. | 0,00 | 1 |
| 2016 г. | 0,00 | 1 |
| 2017 г. | 2,10 | 1 |
| 1.4.3. | Реализация мероприятий (месячники качества и т.д.), направленных на повышение качества услуг в сфере потребительского рынка в Иркутском районе | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | Ежегодно 2014-2017 г.г. | - | - | Количество мероприятий, ед. | 4 - в год |
| 1.4.4. | Содействие внедрению на территории Иркутского района прогрессивных форм торгового обслуживания | Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования | Ежегодно 2014-2017 г.г. | - | - | - | - |
| ВСЕГО по подпрограмме | |  | 2014-2017 г.г. | Всего, в т.ч. | 14 532,10 |  |  |
| местный бюджет | 32,10 |
| внебюджетные источники | 14 500,00 |
| 2014 г. | Всего, в т.ч. | 3 030,00 |
| местный бюджет | 30,00 |
| внебюджетные источники | 3 000,00 |
| 2015 г. | Всего, в т.ч. | 3 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 |
| внебюджетные источники | 3 500,00 |
| 2016 г. | Всего, в т.ч. | 4 000,00 |
| Местный бюджет | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 4 000,00 |
| 2017 г. | Всего, в т.ч. | 4 002,10 |
| местный бюджет | 2,10 |
| внебюджетные источники | 4 000,00 |

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета и внебюджетные источники (средства субъектов потребительского рынка).

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников составляет 14 532,10 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Финансовые средства, всего | в том числе | | | |
| ФБ\* | ОБ\* | РБ\* | Внебюджетные источники |
| 2014-2017 г.г. | 14 532,10 |  |  | 32,10 | 14 500,00 |
| 2014 г. | 3 030,00 |  |  | 30,00 | 3 000,00 |
| 2015 г. | 3 500,00 |  |  | 0,00 | 3 500,00 |
| 2016 г. | 4 000,00 |  |  | 0,00 | 4 000,00 |
| 2017 г. | 4 002,10 |  |  | 2,10 | 4 000,00 |

*\* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства районного бюджета.*

Подпрограмма

«Содействие развитию туризма на территории

Иркутского районного муниципального образования»

на 2017 год

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2017 год |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования» на 2017 год (далее - подпрограмма) |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования |
| Участники подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования;  Комитет по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования;  Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования;  Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования. |
| Цель подпрограммы | Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования. |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутского района.  2. Количество объектов достопримечательностей расположенных на территории Иркутского района.  3. Формирование площадок для развития туристических объектов Иркутского района. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 год |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Иркутского района. 2. Количество объектов достопримечательностей внесенных в реестр достопримечательностей Иркутского района. 3. Количество земельных участков под размещение объектов туристско-рекреационного назначения. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | 2017 г. Всего – 98,67 тыс. руб., в т.ч.:  - местный бюджет – 98,67 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Иркутского района к 2017 году на 28% (2017 г. к 2015 г.). 2. Увеличение количества объектов достопримечательностей расположенных на территории Иркутского района к 2017 году до 10 (2017 г. к 2015 г.). 3. Увеличение количества земельных участков под размещение природно-рекреационных объектов к 2017 году до 1 (2017 г. к 2015 г.). |

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание условий для развития туризма на территории Иркутского районного муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутского района.

2. Развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации, сети туристско-информационных центров на территории Иркутского района.

3. Формирование площадок для развития туристических объектов Иркутского района.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2017 года. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Значения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| (оценка) |
| Задача 1. «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутского района» | | | | | |
| 1.1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Иркутского района | Чел. | 61576 | 69581 | 78627 |
| 1.2. | Объем доходов от предоставляемых услуг коллективными средствами размещения Иркутского района | тыс. руб. | 417 211 | 438 071 | 459 975 |
| Задача 2. «Развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации, сети туристско-информационных центров на территории Иркутского района» | | | | | |
| 2.1. | Количество объектов достопримечательностей расположенных на территории Иркутского района | ед. | 0 | 0 | 10 |
| 2.2. | Количество объектов достопримечательностей, оснащенных информационным знаком | ед. | 0 | 0 | 10 |
| Задача 3. «Формирование площадок для развития туристических объектов Иркутского района» | | | | | |
| 3.1. | Количество земельных участков под размещение природно-рекреационных объектов | ед. | 0 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ | | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| Задача 1. «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутского района» | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Информационно-рекламная деятельность» | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | 2017 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Участие Иркутского районного муниципального образования в международных туристских выставках в Российской Федерации и за рубежом | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом. Управление сельского хозяйства и потребительского рынка | 2017 | Местный бюджет | 0,00 | Количество мероприятий, ед. | 1 |
| 1.1.2. | Разработка и издание информационно-справочных буклетов, изданий, сувенирной продукции об Иркутском районном муниципальном образовании как о месте, привлекательном для туристов | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Комитет по социальной политике | 2017 | Местный бюджет | 98,67 | Количество экземпляров, ед. | 500 |
| 1.1.3. | Содействие в организации и проведении событийных мероприятий, форумов, конференций других деловых и конгрессных мероприятий | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Комитет по социальной политике Управление сельского хозяйства и потребительского рынка | 2017 | Местный бюджет | 0,00 | Количество мероприятий, ед. | 2 |
| 1.1.4. | Содействие организации ознакомительных рекламно-информационных туров для российских и иностранных туроператоров, пресс-туров для СМИ | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом. Комитет по социальной политике | 2017 | - | - | Количество рекламно-информационных туров, ед. | 2 |
| Задача 2. «Развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации, сети туристско-информационных центров на территории Иркутского района» | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации» | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Создание и ведение реестра достопримечательностей Иркутского района | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | 2017 | - | - | Количество объектов достопримечательностей, ед. | 10 |
| 2.1.2. | Содействие в организации размещения информационных знаков к достопримечательностям Иркутского района | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | 2017 | Местный бюджет | 0 | Количество указателей, шт. | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Содействие в формировании сети туристско-информационных центров» | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | 2017 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Содействие организации работы туристско-информационных центров на территории Листвянского МО и Голоустненского МО | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | 2017 |  |  | Количество туристско-информационных центров, ед. | 1 |
| Задача 3. «Формирование площадок для развития туристических объектов Иркутского района» | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Формирование площадок для развития туристических объектов Иркутского района» | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | 2017 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Содействие созданию учебно-деловых центров для организаций туристической сферы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | 2017 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Формирование земельного участка в п. Большое Голоустное под размещение туристических объектов | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | 2017 |  |  | Количество земельных участков, ед. | 1 |
| ВСЕГО по подпрограмме | |  | 2017 | ИТОГО | 98,67 |  |  |
| Местный бюджет | 98,67 |

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 98,67 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Финансовые средства, всего | в том числе | | | |
| ВИ\* | ФБ\* | ОБ \* | РБ\* |
| 2017 г. | 98,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67 |

--------------------------------

<\*> Принятые сокращения: ВИ – внебюджетные источники, ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

5. ПОРЯДОК РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Настоящий порядок в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования» на 2017 год определяет цели, условия и стандарты, устанавливающие базовые требования по взаимодействию с посетителями при осуществлении информационно - консультационного обслуживания в туристско-информационных центрах в соответствии с Положением о единой системе туристско-информационных центров Иркутского районного муниципального образования (Приложение 1).

Приложение 1

к подпрограмме «Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования»

ПОЛОЖЕНИЕ

О единой системе туристско-информационных центров

Иркутского районного муниципального образования.

Настоящее положение «О единой системе туристско-информационных центров и пунктов Иркутского районного муниципального образования» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации районного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2014 г. № 1457-ст «Об утверждении национального стандарта» и с учетом рекомендаций некоммерческого партнерства «Национальная Ассоциация Информационно - туристских организаций».

Положение определяет цели, условия и стандарты, устанавливающие базовые требования по взаимодействию с посетителями при осуществлении информационно - консультационного обслуживания в туристско-информационных центрах (далее – ТИЦ) Иркутского районного муниципального образования (далее – ИРМО). Данное положение содержит исчерпывающий перечень услуг, которые должны быть предоставлены приезжающим туристам бесплатно. Положение устанавливает минимальные требования к качеству услуг, предоставляемых туристскими информационными центрами для того, чтобы они соответствовали ожиданиям потребителей.

1. Общие положения
   1. Основные понятия:

Коллективные средства размещения (далее КСР) - это любой объект, который регулярно или иногда предоставляет туристам размещение для ночевки, имеющий число номеров, превышающее 10 единиц.

Туристский информационный центр (далее ТИЦ) - организация, ответственная за прием и консультации посетителей (потребителей), а также за рекламу услуг, связанных с туризмом.

Посетитель - потребитель (клиент, турист), который обращается (лично или другими способами) в туристский информационный центр.

Дестинация - географическая территория, имеющая определенные границы, которая может привлекать и удовлетворять различные потребности широкой группы туристов.

* 1. На территории Иркутского района ТИЦ располагается в границах Листвянского муниципального образования и Голоустненского муниципального образования.

1. Требования к предоставлению услуг ТИЦ.
   1. ТИЦ располагается в местах с наибольшим потоком туристов (места прибытия транспорта, парковки, центральные площади населенных пунктов, туристские достопримечательности).
   2. ТИЦ должен быть обозначен указательным (информационным, графическим) знаком. Указательный знак должен быть стилистически выдержанным, а также соответствовать требованиям стандарта ИСО 7001. Указательный знак представляет собой символ «i» белого цвета на зеленом поле, размещенный на здании или перед ним.
   3. Предоставление услуг ТИЦ, которые должны быть предоставлены приезжающим туристам бесплатно, указанных в п. 3.4, осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым с Администрацией Иркутского районного муниципального образования.
2. Информация, предоставляемая ТИЦ
   1. До момента предоставления какой-либо услуги ТИЦ должен разъяснить, за какие из услуг необходимо заплатить и когда это необходимо сделать, включая сумму налогов
   2. Информация должна быть точной и регулярно обновляться. ТИЦ должен рассматривать только таких поставщиков услуг для туристов, которые отвечают законодательным актам и нормативным требованиям.
   3. Снаружи здания ТИЦ должна быть доступна следующая информация:

* График работы ТИЦ
* Контактные номера телефонов при чрезвычайных ситуациях
* Карта местности
* Список КСР с телефонными номерами (либо указания, где можно получить такой список).
  1. ТИЦ бесплатно предоставляет:
     1. информацию о КСР, туристских агентствах, путешествиях, объектах питания, транспорта, дорогах для велосипедистов, походах по магазинам, местных продуктах и поделках, пешеходных маршрутах, культурных мероприятиях, праздниках, местах культурного наследия, а также о спортивных мероприятиях и гонках, банках, пунктах обмена валют, условиях освобождения от уплаты налогов, торговых палатах, местных обычаях, религии и местах поклонения, медицинских учреждениях, полицейских участках, почтовых отделениях, местных и региональных достопримечательностях, о прогнозе погоды;
     2. информацию о населенном пункте, о туристских достопримечательностях, включая всю информацию, необходимую для посещения: местоположение, описание, особенности, условия и график работы;
     3. информацию о дне, времени, месте проведения и содержании мероприятий и событиях, которые будут проводиться в населенном пункте, включая места отдыха, культуры, спорта или досуга;
     4. информацию о здравоохранении, безопасности и полезные советы, которые помогут в путешествии. В целях обеспечения безопасности посетителей ТИЦ должен предоставлять соответствующую информацию о питьевой воде, приливах и отливах, наличии ядовитых растений, а также о других опасностях, связанных с данной местностью;
     5. Рекламные листовки и брошюры, выставленные на всеобщее обозрение, отделяются от другой информации ТИЦ. Необходимо специально отмечать платные материалы, а также указывать цену таких материалов;
  2. ТИЦ должен предоставлять информацию, указанную в п. 3.4. распечатав ее по требованию посетителя или разрешая переписывать или фотографировать ее.

1. Виды ТИЦ
   1. На территории Иркутского района предполагается создание ТИЦ следующих видов:

* Флагманский ТИЦ
* Классический ТИЦ
* Туристский информационный пункт (далее ТИП).
  1. Требования к ТИЦ в зависимости от вида:

Таблица 4.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Признаки ТИЦ | Значение признака | Флагманский ТИЦ | Классический ТИЦ | ТИП\* |
| Функционирование | постоянное (регулярное) |  |  |  |
| временное (нерегулярное) |  |  |  |
| Формат работы | стационарный |  |  |  |
| мобильный |  |  |  |
| Площадь | не менее 150 м2 |  |  |  |
| не менее 60 м2 |  |  |  |
| не регламентируется |  |  |  |
| Количество функциональных зон | расширенное |  |  |  |
| стандартное |  |  |  |
| минимальное |  |  |  |
| Географический охват информационно-консультационного обслуживания | предоставление информации и консультирование по своей дестинации, соседним регионам и стране в целом |  |  |  |
| предоставление информации и консультирование только по своей дестинации |  |  |  |
| Язык информационно - консультационного обслуживания | английский,  китайский |  |  |  |
| английский |  |  |  |
| Ассортимент дополнительных услуг | расширенный |  |  |  |
| стандартный |  |  |  |
| минимальный |  |  |  |

\*ТИП может быть оформлен как павильон, информационная стойка, уличный пост сотрудников туристской информационной службы.

1. Учет посетителей
   1. В целях учета туристского потока ТИЦ устанавливает систему, которая будет накапливать детальную информацию о посетителях и их запросах. Ежеквартально формирует отчет о посетителях, который включает в себя минимально следующую информацию:

* число посетителей;
* национальность посетителей и причину их визита;
* тип информации или запрашиваемых услуг;
* степень удовлетворенности посетителей оказанными услугами, советы и жалобы.
  1. На основе собранной информации ТИЦ составляет годовой отчет, подлежащий опубликованию.
  2. Ежегодно ТИЦ проводит мониторинг туристических объектов в форме анкетирования с целью актуализации информации. Результаты мониторинга предоставляются в Администрацию Иркутского районного муниципального образования.

Заместитель Мэра района И.В. Жук