

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «28» 02 2019 г. № 94

О реализации Мероприятий перечня проектов народных инициатив   
в Иркутском районном муниципальном образовании в 2019 году

В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании, одобренных решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 28.02.2019 № 58-606/рд «Об одобрении Мероприятий перечня проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории Иркутского района в 2019 году», в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) перечень проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании на 2019 год (приложение 1), реализация которых будет осуществляться за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования (далее – местного бюджета), в объеме 1 483 517 (один миллион четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот семнадцать) рублей и субсидии из областного бюджета местному бюджетув целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в ИРМО в 2019 году в объеме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;

2) перечень структурных и внутриструктурных подразделений и должностных лиц администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственных за реализацию Мероприятий перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2019 году (приложение 2);

3) порядок организации работы по реализации Мероприятий перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2019 году и расходования бюджетных средств на реализацию перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2019 году (приложение 3).

2. Комитету по финансам администрации ИРМО предусмотреть финансирование расходов, связанных с реализацией Мероприятий перечня проектов народных инициатив в ИРМО за счет средств местного и областного бюджетов.

3. Установить предельный срок реализации Мероприятий перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2019 году до 30.10.2019.

4. Разместитьнастоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1

утвержден постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования

от «28» 02 2019 № 94

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В**

**ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**НА 2019 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем  финансирования всего, руб. | в том числе из: | |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оснащение компьютерным оборудованием и оргтехникой компьютерного класса муниципального общеобразовательного учреждения «Галкинская начальная общеобразовательная школа» | 300 000,00 | 272 999,99 | 27 000,01 |
| 2 | Приобретение, доставка и монтаж  спортивного уличного оборудования  для 9 общеобразовательных учреждений Иркутского районного муниципального образования | 1 800 000,00 | 1 637 999,95 | 162 000,05 |
| 3 | Приобретение, доставка и монтаж детских игровых площадок для 8 дошкольных образовательных учреждений Иркутского районного муниципального образования | 1 600 000,00 | 1 455 999,95 | 144 000,05 |
| 4 | Приобретение мягкого инвентаря для муниципальных дошкольных образовательных учреждений Иркутского районного муниципального образования | 1 743 000,00 | 1 586 129,95 | 156 870,05 |
| 5 | Приобретение костюмов и барабанов для МУ ДО ИРМО «Пивоваровская детская школа искусств» | 500 000,00 | 454 999,99 | 45 000,01 |
| 6 | Приобретение многофункционального мобильного культурного комплекса (автоклуб), базовое шасси КАМАЗ 43118 или аналог | 9 000 000,00 | 8 189 999,74 | 810 000,26 |
| 7 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МКУ ДО ИР «ДЮСШ» | 1 540 517,00 | 1 401 870,43 | 138 646,57 |
| ИТОГО | | 16 483 517,00 | 15 000 000,00 | 1 483 517,00 |

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение 2

утвержден постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования

от «28» 02 2019 № 94

**ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполняемые функции | Ответственные за реализацию мероприятий | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оснащение компьютерным оборудованием и оргтехникой компьютерного класса муниципального общеобразовательного учреждения «Галкинская начальная общеобразовательная школа» | Формирование технического задания | Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования (далее Управление образования) | Начальник  Управления образования |
| Организация мероприятий для проведения закупки;  сопровождение реализации муниципального контракта;  передача имущества для закрепления оперативного управления за образовательным учреждением | Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – КУМИ) | Председатель КУМИ |
| Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Служба единого заказчика» (далее МКУ ИРМО «СЭЗ») | Директор МКУ ИРМО «СЭЗ» |
| 2 | Приобретение, доставка и монтаж  спортивного уличного оборудования для 9 общеобразовательных учреждений Иркутского районного муниципального образования | Формирование технического задания | Управление образования | Начальник  Управления образования |
| Организация мероприятий для проведения закупки;  сопровождение реализации муниципального контракта;  передача имущества для закрепления оперативного управления за образовательными учреждениями | КУМИ | Председатель КУМИ |
| Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | МКУ ИРМО «СЭЗ» | Директор МКУ ИРМО «СЭЗ» |
| 3 | Приобретение, доставка и монтаж детских игровых площадок для 8 дошкольных образовательных учреждений Иркутского районного муниципального образования | Формирование технического задания | Управление образования | Начальник  Управления образования |
| Организация мероприятий для проведения закупки;  сопровождение реализации муниципального контракта;  передача имущества для закрепления оперативного управления за образовательными учреждениями | КУМИ | Председатель КУМИ |
| Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | МКУ ИРМО «СЭЗ» | Директор МКУ ИРМО «СЭЗ» |
| 4 | Приобретение мягкого инвентаря для муниципальных дошкольных образовательных учреждений Иркутского районного муниципального образования | Формирование технического задания | Управление образования | Начальник  Управления образования |
| Организация мероприятий для проведения закупки;  сопровождение реализации муниципального контракта;  передача имущества для закрепления оперативного управления за образовательными учреждениями | КУМИ | Председатель КУМИ |
| Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | МКУ ИРМО «СЭЗ» | Директор МКУ ИРМО «СЭЗ» |
| 5 | Приобретение костюмов и барабанов для МУ ДО ИРМО «Пивоваровская детская школа искусств» | Формирование технического задания | Комитет по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет по социальной политике) | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет по социальной политике) |
| Организация мероприятий для проведения закупки;  сопровождение реализации муниципального контракта;  передача имущества для закрепления оперативного управления за образовательным учреждением | КУМИ | Председатель КУМИ |
| Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | МКУ ИРМО «СЭЗ» | Директор МКУ ИРМО «СЭЗ» |
| 6 | Приобретение многофункционального мобильного культурного комплекса (автоклуб), базовое шасси КАМАЗ 43118 или аналог | Формирование технического задания | Комитет по социальной политике | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Комитет по социальной политике |
| Организация мероприятий для проведения закупки;  сопровождение реализации муниципального контракта;  передача имущества для закрепления оперативного управления за МКУ ИРМО «Хозяйственно-эксплуатационная служба Иркутского района» | КУМИ | Председатель КУМИ |
| Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | МКУ ИРМО «СЭЗ» | Директор МКУ ИРМО «СЭЗ» |
| 7 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МКУ ДО ИР «ДЮСШ» | Формирование технического задания | Комитет по социальной политике | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Комитет по социальной политике |
| Организация мероприятий для проведения закупки;  сопровождение реализации муниципального контракта;  передача имущества для закрепления оперативного управления за образовательным учреждением | КУМИ | Председатель КУМИ |
| Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | МКУ ИРМО «СЭЗ» | Директор МКУ ИРМО «СЭЗ» |

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение 3

утвержден постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования

от «28» 02 2019 № 94

**ПОРЯДОК**

**ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ**

1. Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности, перечень структурных подразделений администрации Иркутского районного муниципального образования, уполномоченное учреждение и должностных лиц администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственных за реализацию Мероприятий перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2019 году (далее – Перечень) а также регулирует расходование средств областного и местного бюджетов на эти цели в соответствии с Положением опредоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 №108-пп (далее - Положение о субсидии).

2. Перечень структурных подразделений администрации Иркутского районного муниципального образования, уполномоченное учреждение и должностных лиц администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственных за реализацию Мероприятий перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2019 году, утвержденный правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.

3. Администрация Иркутского районного муниципального образования в лице экономического управления администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Экономическое управление) проводит организационную работу, необходимую для заключения с министерством экономического развития Иркутской области соглашения о предоставлении и расходовании в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджету Иркутского районного муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий Перечня (далее – Соглашение).

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования подготавливает выписку из сводной бюджетной росписи Иркутского районного муниципального образования, подтверждающую включение в состав расходов бюджета Иркутского районного муниципального образования бюджетных ассигнований на 2019 год, на финансирование расходных обязательств по реализации мероприятий Перечня для предоставления ее Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – КУМИ) в соответствии с Соглашением министерству экономического развития Иркутской области.

4. Ответственные за реализацию Перечня в течение 9 (девяти) рабочих дней со дня заключения Соглашения, но не позднее 1 апреля текущего финансового года формируют соответствующие заявки на закупку имущества по мероприятиям Перечня, включая техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, проект муниципального контракта.

Заявки согласовываются первым заместителем Мэра и предоставляются в КУМИ, которому как главному распорядителю средств бюджета Иркутского районного муниципального образования доведены лимиты бюджетных обязательств для реализации мероприятий Перечня.

КУМИ, с учетом предоставленных ответственными за реализацию Перечня заявок, формирует сведения, необходимые для проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в срок до 05.04.2019 передает полный пакет документов в Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Служба единого заказчика» (далее – Уполномоченное учреждение).

Уполномоченное учреждение обеспечивает проведение процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с требованиями Положения о порядке взаимодействия заказчиков Иркутского районного муниципального образования, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Иркутского районного муниципального образования и нужд бюджетных учреждений Иркутского районного муниципального образования, с Уполномоченным учреждением по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок, утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 09.03.2016 № 75 и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

КУМИ по результатам проведения конкурентной закупки или осуществления закупки у единственного поставщика заключает муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Исполнение мероприятий Перечня предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Приемка поставленного товара, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, предусмотренных муниципальным контрактом, договором, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги производится комиссией. Состав комиссии утверждается распоряжением КУМИ.

7. В случае экономии денежных средств, образовавшейся в результате осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий Перечня, Уполномоченное учреждение в течение 2 (двух) рабочих дней со дня образования такой экономии направляет информацию о сложившейся экономии в структурные и внутриструктурные подразделения и должностным лицам администрации и КУМИ.

Структурные подразделения администрации Иркутского районного муниципального образования, уполномоченное учреждение и должностные лица администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственные за реализацию Мероприятий перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2019 году в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Уполномоченного учреждения информации о сложившейся экономии, по согласованию с курирующим заместителем Мэра, представляют в КУМИ предложения поперераспределению экономии по каждому мероприятию и соответствующие заявки на закупку имущества, включая техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, проект муниципального контракта, необходимые для подготовки конкурсной документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Использование полученной экономии осуществляется в соответствии с требованиями Положения о субсидии.

8. КУМИ совместно с Экономическим управлением в срок до 30.12.2019 обеспечивает размещение фотоматериалов о реализации мероприятий Перечня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. КУМИ в срок до 20.01.2020 обеспечивает подготовку отчета об использовании субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий Перечня и представляет его в экономическое управление.

10. Экономическое управление в срок до 01.02.2020 представляет отчет об использовании субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий Перечня в министерство экономического развития Иркутской области.

11. КУМИ в трехмесячный срок с момента получения по результатам закупок имущества по мероприятиям Перечня, но не позднее 15.01.2020, в установленном порядке обеспечивает его передачу соответствующим структурным подразделениям администрации, их подведомственным учреждениям.

12. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский