РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ОТЧЕТ №07/21-о

«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств, предусмотренных в районном бюджете на 2020 год в рамках национального проекта «Демография» и направленных на приобретение детского сада на 20 мест в Мамонском муниципальном образовании (п. Южный)»

14 июля 2021 года г. Иркутск

Рассмотрен на Коллегии КСП
(протокол от 13.07.2021 №08-к)
Утвержден распоряжением
КСП Иркутского района от 13.07.2021 №33-км

Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.5 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2021 год и распоряжение председателя КСП Иркутского района от 12.05.2021 №21-км.
Предмет контрольного мероприятия:
Изучение нормативных правовых актов, финансовых и иных документов, относящихся к вопросам контрольного мероприятия.
Объект контрольного мероприятия:
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 12.05.2021 по 11.06.2021 года.
Цель контрольного мероприятия:
Проверить законность, результативность, экономность и целевое использование бюджетных средств, выделенных в 2020 году на приобретение детского сада на 20 мест в Мамонском муниципальном образовании (поселок Южный).
Проверяемый период деятельности: 2020 год.
В установленный срок в адрес КСП района поступили пояснения от объекта контроля. При подготовке отчета пояснения от объекта контроля рассмотрены.
Результаты контрольного мероприятия

1. Общее положение
На территории Иркутского районного муниципального образования утверждена и действует муниципальная программа «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы», утвержденная постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 №568 (далее – Программа). В Программу постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования в окончательной редакции от 26.02.2021 №106 внесены изменения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы определен Комитет по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет). Программа включает в себя Подпрограмму «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы».
Соисполнителями и участниками Подпрограммы определены Управление образования администрации ИРМО (далее – Управление образования) и Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - КУМИ).
В Подпрограмме «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» в рамках национального проекта «Демография» предусмотрено мероприятие «Приобретение здания для размещения детского сада на 20 мест в Мамонском муниципальном образовании (п. Южный)» (далее – Детский сад в п. Южный). Срок реализации указанного мероприятия установлен 2020 год, объем финансирования предусмотрен в размере 25 590,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 24 566,4 тыс. рублей; областного бюджета - 931,5 тыс. рублей; районного бюджета - 92,2 тыс. рублей.

2. Проверка целевого расходования средств районного бюджета выделенных на приобретение детского сада на 20 мест в Мамонском муниципальном образовании (п. Южный).
Приобретение в муниципальную собственность нежилого здания, произошло в рамках реализации бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (КВР 412), то принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установленном местной администрацией.
Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - ИРМО) от 17.11.2014 №4727 утвержден «Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования, а также принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты» (далее – Порядок реализации бюджетных инвестиций).
Исходя из положений статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности принимаются на основании нормативных правовых актов местных администраций.
Постановлением администрации ИРМО от 05.08.2019 №392 утверждено Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на приобретение объекта для размещения детского сада на территории Мамонского муниципального образования (поселок Южный) (далее – Мамонское МО.
В соответствии с пунктом 10 Порядка реализации бюджетных инвестиций, отбор объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции производится с учетом основных направлений развития обозначенных в документах стратегического планирования Иркутского района.
Муниципальная программа «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы», является документом стратегического планирования, разработанная на уровне муниципального образования, что соответствует части 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
На момент принятия Решения о бюджетных инвестициях, приобретение муниципального имущества предусмотрено мероприятием подпрограммы «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы».
Решение о бюджетных инвестициях содержит полную информацию на приобретение объекта недвижимости, предусмотренную пунктом 13 Порядка реализации бюджетных инвестиций.
В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон (решение) о бюджете, либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.
Согласно ведомственной структуре, утвержденной решением Думы от 12.12.2019 №04-48/рд «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение Думы №04-48/рд), расходы для реализации мероприятия «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» предусмотрены по коду бюджетной классификации (далее - КБК) 707 0701 074Р252321 400 в сумме 547 866,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: районного бюджета в сумме 49 308,0 тыс. рублей; областного бюджета в сумме 498 558,2 тыс. рублей, где:
- код ведомственной статьи расходов (КВСР) – 707 КУМИ;
- код функциональной статьи расходов (КФСР) 0701 – дошкольное образование;
- код целевой статьи расходов (КЦСР) 074Р252321 – создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- код вида расходов (КВР) – 400 – капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.
Бюджетные ассигнования в сумме 547 866,2 тыс. рублей распределены на следующие объекты:
- в сумме 28 019,7 тыс. рублей на приобретение здания для размещения детского сада на 20 мест в Мамонском МО (п. Южный);
- в сумме 228 150,7 тыс. рублей на приобретение здания для размещения детского сада на 140 мест в п. Молодежный;
- в сумме 291 695,8 тыс. рублей на приобретение здания для размещения детского сада на 140 мест в д. Ревякино.
В окончательной редакции решения Думы №04-48/рд от 30.12.2020 внесены изменения, расходы на мероприятие по КЦСР 074Р252321 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» утверждены в сумме 291 992,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: районного бюджета в сумме 1 051,3 тыс. рублей; областного бюджета в сумме 10 628,5 тыс. рублей, федерального бюджета в сумме 280 312,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования в сумме 291 992,3 тыс. рублей распределены на следующие объекты:
- в сумме 25 590,1 тыс. рублей на приобретение здания для размещения детского сада на 20 мест в Мамонском МО (п. Южный);
- в сумме 266 402,2 тыс. рублей на приобретение здания для размещения детского сада на 140 мест в д. Ревякино.
Комитетом по финансам администрации ИРМО (далее – Комитет по финансам) уведомлениями «об изменении бюджетных ассигнований» и «об изменении лимитов бюджетных обязательств» в окончательной редакции от 30.12.2020, доведены до КУМИ бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по КЦСР 074Р252321 в сумме 291 992,3 тыс. рублей.
В соответствии с подпунктом 2.1. пункта 2 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержденные показатели сводной бюджетной росписи от 25.12.2019 и от 24.12.2020 соответствуют показателям, отраженным в решениях Думы №04-48/рд от 12.12.2019 и от 30.12.2020 года соответственно.
Администрацией ИРМО заключено Соглашение от 07.10.2020 №25612000-1-2019-009 с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство) о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (далее – Соглашение №25612000-1-2019-009).
Предметом Соглашения №25612000-1-2019-009 является предоставление из областного бюджета в 2020 году бюджету Иркутского районного муниципального образования субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на приобретение объектов недвижимости для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ дошкольного образования (далее - Субсидия).
Субсидия предоставляется в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на 2019-2024 годы проекта, подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09.11.2018 №820-пп.
Согласно Приложению 1 к Соглашению №25612000-1-2019-009 Субсидия предусмотрена на реализацию мероприятия «Приобретение объекта недвижимости для размещения детского сада в п. Южный, Иркутского района».
Пунктом 2.2. Соглашения №25612000-1-2019-009 размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Иркутского районного муниципального образования, в 2020 году составляет 99,639704416942489% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. Соглашения №25612000-1-2019-009, но не более 25 497,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований из районного бюджета составил сумму 92,2 тыс. рублей.
В течение 2020 года в Соглашение №25612000-1-2019-009 один раза вносились изменения дополнительным соглашением №25612000-1-2019-009/1 от 18.12.2020 года. Дополнительным соглашением №25612000-1-2019-009/1 внесены изменения:
- в пункт 2.1., общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в районном бюджете, составит сумму 291 992,3 тыс. рублей»;
- в пункт 2.2., размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету, в 2020 году составит 99,639956259120532% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. дополнительного соглашения №25612000-1-2019-009/1, но не более 290 941,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований из районного бюджета составит сумму 1 051,3 тыс. рублей.
Министерством Субсидия из областного бюджета перечислена Администрации ИРМО на лицевой счет КУМИ в общей сумме 290 941,0 тыс. рублей, в том числе платежными поручениями: от 07.12.2020 №382972 в сумме 25 497,9 тыс. рублей; от 24.12.2020 №23294 в сумме 265 443,1 тыс. рублей.

2. Проверка законного и результативного использования бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, относящихся к теме проверки, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Пунктом 4 Порядка реализации бюджетных инвестиций определено, что в пределах средств, предусмотренных в бюджете Иркутского района на очередной финансовый год и на плановый период, бюджетные инвестиции предоставляются только на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, включенные в муниципальные программы.
Таким образом, принятие бюджетных обязательств путем заключения муниципального контракта на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность, должно осуществляться в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, т.е. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Бюджетное обязательство, возникшее у КУМИ в результате заключения муниципального контракта от 06.11.2020 №КМ-103/20 «На приобретение нежилого здания детского сада, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Южный, ул. Центральная, 32 в собственность Иркутского районного муниципального образования, принято в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, что соответствует требованиям части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) закупки, не предусмотренные планами – графиками, не могут быть осуществлены.
Информация о закупке нежилого здания для муниципальных нужд отражена в плане-графике закупок КУМИ на 2020 год и размещена в единой информационной системе в сфере закупок 29.10.2020 года (ИКЗ 203382701684538270100100510004120412), что соответствует требованиям законодательства о контрактной системе.
КУМИ заключен муниципальный контракт от 06.11.2020 №КМ-103/20 на приобретение нежилого здания (детский сад), расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Южный, ул. Центральная, 32 в собственность Иркутского районного муниципального образования с Обществом с ограниченной ответственностью «Гидротехническая компания «Восток» (далее – ООО «ГТК «Восток», муниципальный контракт №КМ-103/20). Муниципальный контракт №КМ-103/20 заключен по основанию предусмотренным пунктом 31 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ.
Согласно пункту 31 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, разрешается приобретение у единственного поставщика для муниципальных нужд нежилого здания, определенного в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, принятым в порядке, установленном местной администрацией.
Предметом муниципального контракта №КМ-103/20 согласно пункту 1.1. является приобретение нежилого здания (детский сад), расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Южный, ул. Центральная, 32 в собственность Иркутского районного муниципального образования.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащее Продавцу имущество:
- нежилое здание (Здание детского сада), с кадастровым номером 38:06:130501:405, общей площадью 258 кв. м. (далее – Нежилое здание);
- вспомогательное здание, с кадастровым номером 38:06:130501:980, общей площадью 51,4 кв. м. (далее – Вспомогательное здание);
- земельный участок, с кадастровым номером 38:06:130501:984, общей площадью 2016 кв. м. (далее – Земельный участок), а Покупатель обязуется принять и оплатить указанное имущество на условиях, определенных муниципальным контрактом №КМ-103/20.
Потребность и необходимость приобретения данных объектов обоснована в приложении к решению о подготовке и реализации бюджетных инвестиций от 05.08.2019 №392. Финансирование муниципального контракта №КМ-103/20 осуществлялось за счет средств: федерального, областного и местного бюджетов.
В соответствии с частью 4 статьи 93 Закона №44-ФЗ, при осуществлении закупки у единственного поставщика, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 31 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном Законом №44-ФЗ.
Согласно пункту 2.10. муниципального контракта №КМ-103/20 расчет и обоснование цены контракта приведено в приложении №2 к Контракту №КМ-103/20, являющемуся его неотъемлемой частью. Приложением №2 к Контракту№КМ-103/20 является Акт приема-передачи объекта. Расчет цены контракта представлен в приложении №1 – Спецификации.
В ходе проведения контрольного мероприятия КУМИ предоставлены следующие документы:
- Обоснование цены контракта от 06.11.2020, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на приобретение нежилого здания (детский сад) расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Южный, ул. Центральная, 32;
- Отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на приобретение нежилого здания (детский сад) расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Южный, ул. Центральная, 32.
Согласно вышеназванным документам начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) заключаемого с единственным поставщиком установлена на основании информации о рыночной стоимости объекта оценки, что соответствует части 12, части 18 статьи 22 Закона №44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта №КМ-103/20 определена на основании «Отчета от 04.08.2020 №212/20 об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Южный, ул. Центральная, 32» (далее – Отчет об оценке). Указанный отчет выполнен ООО «Русская провинция» по заказу КУМИ.
Согласно Отчету об оценке, итоговая рыночная стоимость объектов оценки составляет 25 590,1 тыс. рублей (Двадцать пять миллионов пятьсот девяносто тысяч сто) рублей, в том числе:
- рыночная стоимость Нежилого здания составляет 12 408,2 тыс. рублей;
- рыночная стоимость Вспомогательного здания составляет 1 920,5 тыс. рублей;
- рыночная стоимость Земельного участка составляет 11 261,4 тыс. рублей.
Цена муниципального контракта №КМ-103/20 составила сумму 25 590,1 тыс. рублей, без НДС на основании статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно пункту 2.7. муниципального контракта №КМ-103/20, Покупатель производит оплату в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 30 дней на основании выставленного счета и подписанного акта приема-передачи объекта и осуществления государственной регистрации перехода права собственности на здание на Покупателя в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
В соответствии с пунктом 3.1. муниципального контракта №КМ-103/20 срок передачи объектов Покупателю определен в течение 5 дней с даты заключения контракта. Сторонами подписан акт приема-передачи объекта от 09.11.2020 №1, согласно которому Покупателю передан объект на условиях муниципального контракта, стороны претензий не имеют.
Согласно пункту 2.7. муниципального контракта №КМ-103/20 акт приема-передачи объекта оформляется в соответствии с приложением №3 к Контракту. При этом приложение №3 Контрактом не предусмотрено.
В ходе контрольного мероприятия КУМИ предоставлены документы, переданные Продавцом в соответствии с пунктом 4.1.5. муниципального контракта одновременно с подписанием акта приема-передачи объекта:
- технический план;
- сертификаты соответствия;
- экспертное заключение №ОИ/903 от 18 марта 2019 о соответствии (не соответствии) размещения, планировочного решения и схем инженерных коммуникаций помещений общественного назначения, которые предполагается использовать для осуществления заявленной деятельности;
- Технический отчет по обмерно-обследовательским работам строительных конструкций нежилого здания (Литер А) Том 1;
- Технический отчет по обмерно-обследовательским работам строительных конструкций нежилого здания (Литер Б) Том 2 (пристрой);
- документацию на установленное технологическое и инженерное оборудование, исполнительную документацию на Объект, на сети отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, силового оборудования, электроосвещения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД, сети связи, блокирования систем при пожаре.
В соответствии с выписками из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Нежилое здание 258 кв. м., Вспомогательное здание 51,4 кв. м. и Земельный участок площадью 2016 (+/-16) кв. м. переходят в собственность Иркутского районного муниципального образования 26 ноября 2020 года.
В соответствии с пунктом 5 Порядка реализации бюджетных инвестиций созданные или приобретенные в результате бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны Иркутского районного муниципального образования.
Согласно предоставленному КУМИ Журналу операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4 приобретенные в результате бюджетных инвестиций объекты оприходованы своевременно 26.11.2020 года.
В соответствии с распоряжением КУМИ от 26.11.2020 №259 Здание детского сада и Вспомогательное здание принято в муниципальную собственность Иркутского района и закреплено на праве оперативного управления за МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного вида».
В соответствии с пунктом 2.7. муниципального контракта №КМ-103/20 оплата произведена платежным поручением от 02.12.2020 №33772 в сумме 25 590,1 тыс. рублей на основании счета на оплату от 27.11.2020 №23.
Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях перечислена КУМИ платежным поручением 07.12.2020 №382972.
В соответствии с частью 8 статьи 103 Закона №44-ФЗ, контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате. Информация о муниципальном контракте от 06.11.2020 №КМ-103/20 размещена в реестре контрактов Единой информационной системы (№ реестровой записи 3382701684520000034).
Частью 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ определены сроки размещения информации в реестре контрактов.
Информация, размещенная в Реестре контрактов по муниципальному контракту от 06.11.2020 №КМ-103/20, по своему содержанию соответствует требованиям, установленным частью 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ.
При анализе сроков размещения информации в реестре контрактов установлено, что часть информации о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта) и информация о приемке поставленного товара размещена с нарушением сроков, предусмотренных законодательством о контрактной системе. Информация об исполнении Контракта №33827016845200000340015 от 22.12.2020 размещена с нарушением сроков, предусмотренных частями 3, 4 статьи 103 Закона №44-ФЗ.
В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона №44-ФЗ, пунктом 6 Приказа Минфина России от 19.07.2019 №113н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» персональную ответственность за формирование информации и документов, за их полноту и достоверность, несет лицо, имеющее право действовать от имени заказчика, электронной подписью которого подписаны соответствующие информация и документы.
КУМИ как заказчиком, нарушены требования пункта 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, в части нарушения сроков размещения информации в реестре контрактов, что может привести к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 7.31. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В ходе контрольного мероприятия в рамках выездной проверки был осуществлен комиссионный осмотр здания детского сада и прилегающей территории комиссией в составе: заместителя председателя КСП района Сагаловой Л.В., инспектора КСП района Гудаевой В.О., и.о. заведующего МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного вида» Бубновой Е.Н. Акт комиссионного визуального осмотра от 02.06.2021 года приложен к Акту от 11.06.2021 №14-21-к.
В ходе визуального осмотра было установлено, что здание детского сада в поселке Южное Мамонского МО не соответствует требованиям постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее – СанПиН).
Необходимо отметить, что данные замечания были указаны в Экспертном заключении от 08.09.2020 №ОИ/2356 выданное Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и доведено до МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад» письмом от 10.09.2020 №38-00-09/87-8665-2020.
Приемка здания детского сада КУМИ осуществлена с нарушением требований пункта 5.5. муниципального контракта №КМ-103/20.
В нарушение требований пунктов 7.3., 7.4., муниципального контракта №КМ-103/20 КУМИ не предъявлены пени и штрафные санкции к Продавцу.
Приобретенное здание детского сада по состоянию на 02.06.2021 года не функционирует более 6 месяцев от даты приобретения, что приводит к несоблюдению принципа эффективности использования бюджетных средств, в размере 25 590,1 тыс. рублей, нарушены требования статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Выводы и рекомендации
1. В рамках реализации национального проекта «Демография» предусмотрено приобретение здания для размещения детского сада на 20 мест в Мамонском муниципальном образовании (п. Южный).
Приобретение указанного здания предусмотрено в Подпрограмме «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 №568.
Срок приобретения здания установлен 2020 год. Объем финансирования составляет сумму 25 590,1 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета - 24 566,4 тыс. рублей; областного бюджета - 931,5 тыс. рублей; районного бюджета - 92,2 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем муниципальной программы определен Комитет по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования.
Соисполнителями и участниками Подпрограммы определены Управление образования администрации ИРМО (далее – Управление образования) и Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - КУМИ).
2. КУМИ осуществлена приемка здания детского сада с нарушением требований пункта 5.5. муниципального контракта от 06.11.2020 №КМ-103/20.
3. Требования пунктов 7.3., 7.4., муниципального контракта №КМ-103/20 КУМИ нарушены, не предъявлены пени и штрафные санкции к Продавцу - ООО «Гидротехническая компания «Восток».
4. Здание детского сада на момент проверки (на 02.06.2021 года) не эксплуатируется более 6 месяцев с даты приобретения. Средства бюджета в сумме 25 590,1 тыс. рублей использованы с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, нарушены требования статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. КУМИ приобретено нежилое здание детского сада расположенное в поселке Южное Мамонского МО, которое не соответствует требованиям постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
6. КУМИ как заказчиком, нарушены требования пункта 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, в части нарушения сроков размещения информации в реестре контрактов, что приводит к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 7.31. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Контрольно-счетная палата Иркутского района рекомендует Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского района принять меры к устранению причин допущенных нарушений, исключению нарушений в дальнейшем, усилению ответственности должностных лиц КУМИ за законное, результативное, экономное и эффективное использование бюджетных средств.

Заместитель председателя
КСП Иркутского района Л.В. Сагалова