АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 ноября 2016 г. N 223

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 13.04.2016 N 73

"О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ"

В целях обеспечения согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования Иркутского районного муниципального образования с документами стратегического планирования Иркутской области, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4F3DCD851BDFEEB095D583510711A1DE8A5CEE7A0DB6A947A7B7EC25B3wDM5F) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.12.2014 N 499 "Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования Иркутского районного муниципального образования", руководствуясь [ст.ст. 39](consultantplus://offline/ref=4F3DCD851BDFEEB095D59D5C117DFBD28957B07709B1A117FAEBEA72EC8515DFBDFBB615D2DA8EBEDB646C16wDMBF), [45](consultantplus://offline/ref=4F3DCD851BDFEEB095D59D5C117DFBD28957B07709B1A117FAEBEA72EC8515DFBDFBB615D2DA8EBEDB656911wDM4F), [54](consultantplus://offline/ref=4F3DCD851BDFEEB095D59D5C117DFBD28957B07709B1A117FAEBEA72EC8515DFBDFBB615D2DA8EBEDB646D12wDM4F) Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести в [распоряжение](consultantplus://offline/ref=4F3DCD851BDFEEB095D59D5C117DFBD28957B07709B1AB15F9E4EA72EC8515DFBDwFMBF) администрации Иркутского районного муниципального образования от 13.04.2016 N 73 "О разработке проекта стратегии социально-экономического развития Иркутского районного муниципального образования на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации" (далее - распоряжение) следующие изменения:

1.1. Утвердить [план-график](consultantplus://offline/ref=4F3DCD851BDFEEB095D59D5C117DFBD28957B07709B1AB15F9E4EA72EC8515DFBDFBB615D2DA8EBEDB676D12wDMEF) разработки проекта стратегии социально-экономического развития Иркутского районного муниципального образования на период до 2030 года и проекта плана мероприятий по ее реализации утвержденный распоряжением, в редакции [приложения](#P34) к настоящему распоряжению.

2. Организационно-техническому управлению администрации Иркутского районного муниципального образования внести в оригинал распоряжения информацию о внесении изменений.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Мэра района Г.И.Пур

Приложение

к распоряжению администрации Иркутского

районного муниципального образования

от 11 ноября 2016 г. N 223

ПЛАН-ГРАФИК

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА И ПРОЕКТА

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Формирование информационного раздела на официальном сайте администрации ИРМО | КЭиУМИ АИРМО | До 18.04.2016 |
| 1.2. | Актуализация полномочий и состава Координационного совета по вопросам планирования социально-экономического развития Иркутского района | КЭиУМИ АИРМО | До 18.04.2016 |
| 1.3. | Определение участников разработки Стратегии | КЭиУМИ АИРМО | До 18.04.2016 |
| 2. | Разработка и принятие Стратегии |  |  |
| 2.1. | Проведение стратегического анализа стартовых условий и исходных предпосылок социально-экономического развития района:  - проведение анализа текущего состояния и динамики основных показателей развития за 2013 - 2015 годы в соответствующих сферах деятельности, предварительная оценка за 2016 год;  - проведение анализа степени достижения установленных в [Программе](consultantplus://offline/ref=4F3DCD851BDFEEB095D59D5C117DFBD28957B07709B2A218F2E1EA72EC8515DFBDFBB615D2DA8EBEDB666811wDM4F) комплексного социально-экономического развития Иркутского района на период 2012 - 2016 гг. показателей за 2014 - 2016 гг., выявление причин отклонений;  - проведение анализа реализации муниципальных программ;  - выявление основных тенденций развития;  - определение направлений развития Иркутского района, требующих разработки дополнительных мероприятий | участники процесса разработки Стратегии | До 20.02.2017 |
| 2.2. | Сбор информации по выявлению проблем социально-экономического развития | участники процесса разработки Стратегии | До 20.02.2017 |
| 2.3. | Обобщение полученной от участников разработки Стратегии информации и формирование общего SWOT-анализа | КЭиУМИ АИРМО | До 20.02.2017 |
| 2.4. | Проведение анализа проблем развития, выбор наиболее актуальных | КЭиУМИ АИРМО, Координационный совет по вопросам планирования социально-экономического развития Иркутского района | До 20.02.2017 |
| 2.5. | Определение целей и задач социально-экономического развития района на основании проведенного анализа по направлениям | участники процесса разработки Стратегии, Координационный совет по вопросам планирования социально-экономического развития Иркутского района | До 01.05.2017 |
| 2.6. | Разработка перечня показателей, характеризующих социально-экономическое развитие по направлениям, которые позволят реализовать поставленные задачи | участники процесса разработки Стратегии, Координационный совет по вопросам планирования социально-экономического развития Иркутского района | До 01.05.2017 |
| 2.7. | Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии | КЭиУМИ АИРМО, КФ АИРМО | До 01.06.2017 |
| 2.8. | Формирование системы управления и мониторинга реализации Стратегии | КЭиУМИ АИРМО | До 01.07.2017 |
| 2.9. | Направление проекта Стратегии в Министерство экономического развития Иркутской области | КЭиУМИ АИРМО | До 01.07.2017 |
| 2.10. | Формирование общего проекта Стратегии и показателей результативности социально-экономического развития | КЭиУМИ АИРМО | До 01.11.2017 |
| 2.11. | Организация обсуждения проекта Стратегии на публичных слушаниях | КЭиУМИ АИРМО | До 01.01.2018 |
| 2.12. | Подготовка и вынесение Стратегии на рассмотрение Думы ИРМО | КЭиУМИ АИРМО | До 01.01.2018 |
| 3. | Разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии | участники процесса разработки Стратегии | До 01.01.2018 |
| 4. | Разработка муниципальных программ |  |  |
| 4.1. | Актуализация перечня муниципальных программ | КЭиУМИ АИРМО | До 01.07.2017 |
| 4.2. | Разработка, корректировка и утверждение муниципальных программ | участники процесса разработки Стратегии | До 01.01.2018 |

Заместитель Мэра района И.В. Жук